УТВЕРЖДЕНО

Решением Городского Совета г. Басарабяска

№ 2/5 от «18» марта 2026г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАСАРАБЯСКА

2026-2030 гг.

БАСАРАБЯСКА 2026

Содержание

Список сокращений............................................................................................................3

ВВЕДЕНИЕ...............................................................................................................................4

- ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДА............5

- АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ...............................................................................9

  - Демографическая ситуация, занятость населения и трудовая миграция.............9

  - Социальное развитие и инфраструктура............................................................................................................13

  - Культура, молодёжь и спорт..............................................................................................................................19

  - Историческая и туристическая привлекательность города……………………………....................................................................................22

  - Экономическое развитие и потенциал.....................................................................................................................23

  - Местный  бюджет....................  ....................................................................................27

  - SWOT- АНАЛИЗ.............................................................................................................29

- ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ....................................................................................32

  - Стратегическое видение «Басарабяска 2030».........................................................33

  - Стратегические цели и задачи...................................................................................34

- ИНФОГРАФИКА СТРАТЕГИИ……………………………………………………………………36

- ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.............................................................................................................37

- КОММУНИКАЦИЯ СТРАТЕГИИ……………………………………………………………..53

- УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ………………………………………………………………………….53

- МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА………….....53

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….………55

- ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….………………...56

Приложение 1. Планируемые индикаторы развития..................................................53

Приложение 2. Концепты проектов...............................................................................54

Приложение № 3. Рабочая группа по стратегическому планированию…………..95

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| ODA | Организация по поддержке предпринимательства |
| --- | --- |
| АЗН | Агентство занятости населения |
| га | гектар |
| г. | город |
| ДК | Дом культуры |
| д/с | Детский сад |
| ДЮСШ | Детская юношеско-спортивная школа |
| ЕС | Европейский Союз |
| ИС | Информационные системы |
| км | километр |
| МЖД | Молдавская Железная Дорога |
| МРЦ | Молодежный Ресурсный Центр |
| МП | Муниципальное предприятие |
| МСП | Малое и среднее предпринимательство |
| НФМРР | Национальный фонд местного и регионального развития |
| ОА | Общественные ассоциации |
| ОМПУ | Органы местного публичного управления |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ООО | Общество с ограниченное ответственностью |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РМ | Республика Молдова |
| рум. | Румынский |
| c. | село |
| СМР | Строительно-мотажные работы |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| чел | человек |
| ЧГП | Частно-Государственное Партнерство |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка стратегических документов на современном этапе становится одним из ключевых элементов для обеспечения устойчивого развития населенного пункта. Процесс стратегического планирования является одним из важных направлений в реализации своих полномочий ОМПУ. Стратегический план социально-экономического развития города Басарабяска на 2026–2030 годы (далее – Стратегический план), является основополагающим документом, определяющим развитие города, а также, руководящим документом в работе примара и примэрии, Городского совета, общественных ассоциаций и предпринимателей города. Стратегический документ разрабатывается в третий раз.

Целью настоящего Стратегического плана является выявление приоритетных направлений и механизмов, содействующих повышению качества жизни для жителей города в среднесрочной перспективе.

Разработка Стратегического плана вызвана необходимостью обеспечения устойчивого и эффективного социально-экономического развития местного сообщества во всех сферах. Стратегические приоритеты и цели развития г. Басарабяска на период до 2030 года устанавливаются на основе комплексного стратегического анализа, выявления проблем, сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ и потенциала с учетом влияния внешних и внутренних факторов в среднесрочном периоде. По каждому стратегическому направлению развития разработан перечень задач и мероприятий для достижения установленных целей, а также индикаторы достижения стратегических приоритетов.

Данный документ разработан ОА «Женский клуб «Голубка»» в партнестве с примэрией г. Басарабяска и People in Need Moldova при финансовой поддержке Европейского Союза, посредством создания рабочей группы по стратегическому планированию, утвержденной распоряжением примара города Петром Пушкарь, при поддержке внешнего консультанта (эксперта) Виталия Кюркчу. Процесс разработки проходил с применением партисипативного подхода на основе участия жителей города на всех этапах разработки Стратегического плана: планирование, выявление комплекса проблем, конкурентных преимуществ и потенциала населенного пункта, адаптации существующих инструментов и механизмов к сбору соответствующей аналитической информации.

Стратегическому планированию предшествовало изучение социально-экономической ситуации в городе. При разработке Стратегического плана были учтены основные положения Национальной Стратегии развития «Европейская Молдова – 2030», Национальной Стратегии регионального развития на 2022-2028 годы, секторальных стратегий и программ развития РМ, а также Цели в области устойчивого развития, принятые в рамках ООН и соответствующий Национальный План действий РМ.

- ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

Басарабяска (рум. Basarabeasca) – город на юго-востоке Республики Молдова является административным центром района Басарабяска, расположен на границе с Республикой Украина. Общая площадь города 27,54 км². Высота над уровнем моря: 41 метр. Плотность населения 148,95 человек на 1 км².

Координаты 46°19′51.960″ с.ш. 28°58′22.080″ в.д. Часовой пояс UTC+2, летом UTC+3.

Рис. 1. Карта города Басарабяска (снимок со спутника).

Расположение города Басарабяска:

- Басарабяска – Кишинев – 92 км (R3 и M3).

- Басарабяска – Чимишлия – 25 км (R3).

- Басарабяска – Чадыр-Лунга – 38 км (R36).

- Басарабяса – Твардица – 23 км (R36).

- Басарабяска – Комрат – 30 км (R35).

- Басарабяска – Одесса, Украина – 205 км (R3, R26 и M15)

Соседние населенные пункты:

- На севере: село Абаклия, район Басарабяска.

- На востоке и на юге: село Серпневое, Республика Украина.

- На западе: село Чок-Майдан, АТО Гагаузия.

Герб и флаг города Басарабяска

Символы города учреждены декретом  президента республики Молдова № 463-Х от 02 декабря 2025 года.

Герб города отражает его связь с железной дорогой — ключевым элементом, благодаря которому город возник и развивался. В верхней части щита на красном фоне изображено золотое крылатое железнодорожное колесо, символизирующее движение, труд и экономическую значимость железнодорожного узла.

Щит разделён на золотые и зелёные полосы (фасциат), заимствованные из династического герба Басарабов и Мушатинов. Золото символизирует солнце, богатство и величие, а зелёный — растительность, сельское хозяйство, молодость и надежду.

Щит увенчан золотой мурованной короной с тремя башнями, что указывает на статус города как районного центра.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с пропорцией 2:3, разделённое на пять полос: зелёная — жёлтая — красная — жёлтая — зелёная (1:1:2:1:1). Красная полоса посередине украшена золотым крылатым колесом.

Флаг города основан на гербе и сохраняет все его символические значения.

Рис.2. Герб и флаг города Басарабяска

Город Басарабяска был основан как еврейская сельскохозяйственная колония Романовка в середине XIX века. Очень долгое время датой основания колонии считалось     3 августа 1856 года. Однако, в 2005 году уроженка и жительница нашего города Наталья Чебанова при финансовой поддержке нескольких экономических агентов города, проведя большую исследовательскую работу, издала книгу «Страницы истории г.Басарабяска», в которой говорится, что «статистические данные о еврейской колонии Романовка содержатся в архивном деле №1045 (Фонд 6, Инв.8). Данный документ указывает, что еврейская сельскохозяйственная колония Романовка (в документах встречается под названием Романенко) Бендерского уезда была основана в 1849 году на земле, принадлежащей наследникам Губернского Секретаря Ф.Романенко». Но это – одна часть города Басарабяска. Другая его половина имеет свою историю рождения. Когда во времена русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В Бессарабии строилась Бендеро-Галацкая магистраль, в двух километрах от деревни Романовка появилась станция Лейпцигская. Она была образована 1 сентября 1879 года и состояла в виде путей из 2-3 разъездов. В 1917 году железнодорожная станция уже называлась – Бессарабская. «Точных данных о том, откуда и как появилось название ст. Бессарабская не было найдено, – говорится в исследовательской работе Натальи Чебановой. Объяснение нам дают фольклор и устное народное творчество местных жителей: «Якобы, для поездов, которые прибывали сюда из России и Украины, эта железнодорожная станция была первой, где они останавливались. Поэтому она и была названа станция Бессарабская».

На заседании Сфатул Цэрий от 27 марта 1918 года было принято решение об объединении Бессарабии с Румынией. Бессарабия была разделена на 9 уездов: Хотинский, Бельцкий, Сорокский, Оргеевский, Тигинский, Измаильский, Кагульский, Лэпушна и Четатя Албэ. Вследствие всех этих изменений в период 1918-1940 гг. деревня Романовка входила в состав Тигинского уезда. В результате административной реформы 1925 г. коммуна Романовка получила новое название – Романешть.

В результате подписания пакта Риббентропа-Молотова в 1940 году Бессарабия и Северная Буковина были включены в состав СССР. 2 августа 1940 года в Москве состоялась VII сессия Верховного Совета СССР, на которой было принято решение о создании Молдавской Советской Социалистической республики. Указом Президиума Верховного Совета Молдавской ССР от 11 ноября 1940 года на правобережной территории Молдавии были образованы районы. Романовский район вошел в состав Бендерского уезда.

11 сентября 1957 года село Романовка было объединено с бывшей немецкой колонией Гейнрихсдорф (в которой по данным 1943 года проживало 273 немца) и стало называться городом Бессарабка (Басарабяска). С этого момента и до 1959 года Бессарабка являлась административным районным центром. В 1959 году Бессарабский район был ликвидирован и до 1979 года поселок Бессарабка входил в состав Чимишлийского района.

5 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета МССР был образован Бессарабский район, а Бессарабка снова стала районным центром. В 1989 году решением сессии поселкового Совета народных депутатов поселку городского типа Бессарабка был придан статус города и он был переименован в Басарабяску. Согласно переписи населения в 1989 г в поселке Бессарабка проживало 15.114 жителей, из них 30% украинцы, 29% болгары, 16% молдаване, 12% русские и 6% гагаузы.

Вторая составляющая истории города Басарабяска – это становление и развитие железнодорожного узла, который берет свое начало со станции Бессарабская. Она была образована 1 сентября 1879 года в виде разъезда из 2-3 путей. Рельсы были самых разнообразных профилей – стальные и железные, длиной 6-7 метров. Шпалы – деревянные на песчаном балласте. 28 июня 1940 г. были организованы Басарабяская Дистанция пути (ПЧ-3) и Дистанция Сигнализации и связи (ШЧ- 2).

6 сентября 1940 г. на станции Басарабяская была организована Жилищно – Ремонтная Контора. Она обслуживала участок Басарабяская – Рени – Прут – Злоць – Белгород-Днестровск. Контора занималась обслуживанием 58 жилых домов и служебных помещений. Однако дальнейшее экономическое развитие поселка и железнодорожной станции было прервано Второй мировой войной. С 6 июля 1941г. была начата эвакуация предприятий и учреждений. Последний обоз выехал с территории посёлка 17 июля 1941г.

В период 1941-1944г.г. экономическая жизнь в поселке замерла, станционное хозяйство железнодорожной станции практически не развивалось. Все товарные поезда следовали на ручном торможении: на каждый поезд выделялось по 8 тормозильщиков. Дежурных на станции било только двое. Дежурили через сутки. Сортировочных горок или других специальных обустройств на станции Басарабская не было. После 1944 г. была восстановлена и получила дальнейшее развитие Басарабская Дистанция Сигнализации и связи (ШЧ-2). В послевоенный период постепенно начинается восстанавливаться промышленный потенциал республики. Огромная роль отводилась железнодорожному транспорту. К 1950 г. было в основном восстановлено разрушенное хозяйство Басарабской железнодорожной станции. Начался период её дальнейшего развития. В 1953 г. был построен новый железнодорожный вокзал. Через год образовался льдопункт. Силами работников станции были сооружены северная, затем южная сортировочные полугорки. В 1955 г. открылся пункт электростанции – 4 локомобиля мощностью 1200 к.Вт. В 1968г. их сменили мощные дизельные установки. Они питали электроэнергией поселок Романовка, станцию, железнодорожный поселок, скважины ст. Березино. В 1950 – 1960 гг. началось техническое перевооружение народного хозяйства бывшего СССР. В 60-е годы в депо железнодорожной станции Бессарабская паровозы были заменены тепловозами. В 1968г. было образовано Бессарабское Рефрижераторное вагонное депо (ВЧД –2). В 1982 г. было организовано Бессарабское вагонное Депо (ВЧД – 4). Численность работников депо на 1 января 1983г. составляла 868 человек. Была проверена большая работа по восстановлению цехов и рабочих мест на территории депо. Было улучшено путевое развитие для подачи вагонов и ремонт под крышу вагоносборочного цеха, в 1989г. был построен ангар. Были механизированы трудоемкие процессы. В 1983г. электрическая централизация стрелок и сигналов была внедрена на станции Бесарабская. В декабре 1977г. была образована Бессарабская Дистанция Электроснабжения. Железнодорожный узел Басарабяска объединял 13 отраслевых предприятий. Стратегически важными для стальной магистрали республики являются дистанции пути, ВЧД – 2 и ВЧД – 4, дистантанция сигнализации и связи, железнодорожная станция, оборотное локомотивное депо. Свой ежедневный вклад в развитие железнодорожного транспорта Республики Молдова и обеспечение безопасности движения поездов до 1989 года вносили около 4.000 железнодорожников. По состоянию на 2017 год Железнодорожный узел Басарабяска объединял 11 предприятий, в которых были заняты 1200 человек. На начало 2026 года на ЖДУ Басарабяска осталось всего 6 предприятий, на которых  работают 833 человека: вагоно-локомотивное депо (ТВЧ) дистанция сигнализации и связи (ШЧ), дистанция энергетики (ЭЧ), дистанция пути (ПЧ), дистанция связи (ДС), военизированная охра (ВОХР).

До 1989 года сельское хозяйство было одной из ключевых сфер экономики, где производство винограда занимало важную составляющую. На промышленных предприятиях выпускалась посуда алюминиевая литая, сетка металлическая, швейные изделия. Работали филиалы Кишиневского электро-механического завода, завода «Мезон», промкомбинат, где было развито прядильное, швейное, ткацкое, кирпичное производства.

С 1999 года по 2002 год, после проведенной административно-территориальной реформы, город Басарабяска являлся частью Лапушнянского уезда. С 2002 года вновь стал административным центром района Басарабяска.

Город Басарабяска расположен на юге Республики Молдова в пойме рек Когыльник и Ларга. Река Когыльник протекает по территории города с северо-запада на юго-восток и далее впадает в Черное море. Через город проходит международная автотрасса, которая ведет к международному таможенному пункту Серпневое, Украина, который размещен на восточной окраине города Басарабяска. В Басарабяске находится один из крупнейших железнодорожных узлов МЖД. В городе постоянно дислоцируется отряд пограничной службы. Основные строения города расположены в низине, и он условно подразделяется на несколько микрорайонов: Романовка, Флэмында, Станция, Совхоз, Мезон.

По состоянию на 01.01.2025г. всего в городе зарегистрировано 4102 домовладений общей площадью 351544 м². Домовладения в городе на 91% охвачены сетями газоснабжения, на 98,5% имеют доступ к системе центрального водообеспечения, на 35,03% подключены к централизованной канализационной сети и на 100% подключены к системам электроснабжения. Доступ к стационарной телефонной сети имеют более 60% домовладений, а более 75% имеют доступ к сети Интернет.

Главные природные ресурсы – это 188,4 га земель лесного фонда. В городе есть 3 озера общей площадью 20,5 га, река Когыльник протяженностью 12 км (в т.ч. 5 км русла реки протекает по территории города), а также земли находящиеся в государственной собственности 411,65га. Данные земельного отчета.

Пастбища используются для сенокосов и выпаса скота. На территории лесных массивов производится заготовка лекарственных трав и ягод.

Элементы, характеризующие идентичность города: Город развивается в условиях многоязыковой и мультикультурной среды. Самобытная культура и фольклор представителей разных народов и национальностей сохраняются с момента создания города. Население города характеризуется гостеприимством, отзывчивостью к чужим проблемам и бедам, любовью к народной музыке, песням и танцам. Значительную роль в сохранении идентичности города играет преемственность поколений.

Побратимство и сотрудничество. В процессе реализации программ развития города налаживается сотрудничество и подписание побратимских связей с населенными пунктами других стран. 10 июня 2024 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с городом Попово, Республики Болгария.

- АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ

  - ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

На 01.01.2025 года общая численность населения города Басарабяска составила 6969 человек (Рис. 2.1.1.). Всего женщин – 3950, что составляет 56,68% от общей численности населения, а мужчин, соответственно – 3019 человек или 43,32%. За период 2021–2025 годы на территории населенного пункта имевшие место демографические процессы привели к сокращению населения на 4,43%.

Рис. 2.1.1. Динамика численности постоянно проживающего населения в г.Басарабяска в 2021 - 2025 годах (человек, данные на начало года)

В период между 2020-2024 годами, уровень рождаемости имел 2 тенденции: рост в 2020 году с 47 человек до 69 человек в 2022 году, и снижение до 49 новорожденных детей в 2024 году. Показатели смертности населения в рассматриваемом периоде имели тенденцию роста с 2020 года до 2023 года и незначительного снижения в 2024 году (Рис. 2.1.2.). В рассматриваемом периоде смертность превышала рождаемость.

Рис. 2.1.2. Показатели рождаемости и смертности населения в г. Басарабяска в 2020-

2024 годах (данные на конец года)

Характеризуя численность населения города нужно отметить две тенденции – это старение жителей, рост смертности и снижение рождаемости. В 2024 году в городе было заключено 32 брака, а расторгли брак 22 семьи (Рис. 2.1.3).

Рис. 2.1.3. Информация о количестве браков и разводов в г. Басарабяска в 2020-

2024 годах (данные на конец года)

Этнический состав населения составляют (по состоянию на 01.01.2024г.): молдоване – 3206 человек (44,85%), украинцы – 1133 человек (15,85%), гагаузы – 815 человек (11,4%), болгары – 746 человек (10,44%), русские – 508 человек (7,11%), ромы – 405 человек (5,67%), румыны – 322 человек (4,5%), евреи – 13 человек (0,18%).

Русский язык применяется в качестве языка межнационального общения. Обучение детей в дошкольных и доуниверситетских учреждениях идет на русском и румынском языках.

С точки зрения конфессионального представительства, абсолютное большинство жителей города являются православными христианами, одновременно, в городе имеются представители протестанских церквей: христиан-баптистов, свидетелей Иеговы, пятидесятников, христиан-евангелистов, адвентистов.

Статистические данные примэрии г. Басарабяска показывают следующую возрастную структуру населения: дети до 15 лет – 1311 человек, население трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) – 4214 человек и нетрудноспособного возраста (старше 63 лет) – 1361 человека (Рис. 2.1.3.). Доля населения трудоспособного возраста составляет 60,47%, а нетрудоспособного 19,53%.

Рис. 2.1.4. Возрастная структура населения г. Басарабяска (по состоянию на 01.01.2025г.)

Доля экономически активного населения составляет 60,96% или 4248 человек. Согласно данным АЗН РМ, в 2024 году общее количество безработных, зарегистрированных в АЗН РМ составило 114 человек или 2,68% от экономически активного населения в городе (Рис. 2.1.5.).

Рис. 2.1.5. Динамика численности безработного населения, зарегистрированного в АЗН РМ в г. Басарабяска в 2020-2024г.г. (по состоянию на конец года)

Оценивая приведенные на Рис. 2.1.5. данные, можно в целом констатировать положительные тенденции в снижении количества безработных в населенном пункте с 274 человека в 2022 году до 182 человек в 2023 году, и до 114 человек в 2024 году. В анализируемом периоде, первоначально происходило увеличение числа безработных, зарегистрированных в АЗН РМ и последующее уменьшение общего их количества.

Миграция населения: Проблема с трудоустройством жителей города Басарабяска продолжает оставаться самой острой, в связи с серьезной зависимостью от предприятий МЖД, их финансового положения, а также ухудшением экономической среды, характеризующейся сокращением числа экономических агентов в городе. Именно по этой причине происходит отток трудоспособного населения города и прежде всего молодежи, в силу отсутствия рабочих мест и постоянных источников доходов. Это в итоге приводит к снижению уровня жизни жителей города. Как результат негативного влияния миграционных процессов – снижение рождаемости, обострение социальных проблем и распад семей.

Эффект миграции: Миграционные процессы оказывают влияние на экономическую и социальную жизнь города Басарабяска. Существует 3 основных миграционных потока:

- Миграция в соседние населенные пункты. Например. В г.Чимишлия или в мун. Комрат в целях работы или обучения в учебных заведениях (Комратский Государственный Университет или Комратский колледж им. М.Чакира).

- Миграция в мун. Кишинев. Данное направление выбирают молодые люди в целях обучения в учебных заведениях столицы РМ.

- Миграция за пределы РМ. Это наиболее устойчивый и сильный миграционный поток.

В результате миграционных процессов из города уезжает молодое трудоспособное население, дети часто воспитываются без родителей, остаются на попечении бабушек и дедушек, опекунов. Согласно данных примэрии, на территории города проживают 14 детей, оставшихся без попечения родителей и проживают под опекой (по состонияю на конец 2024 года). Отъезд родителей негативно влияет на психологическое и психическое состояние детей, воспитание и становление здоровой личности. В результате отъезда жителей распадаются семьи, увеличивается социальная напряженность, нарушаются культурные семейные ценности, преемственность традиций и обычаев.

Существует негативный финансовый аспект, так как уехавшие из города жители не отчисляют местные налоги и сборы в местный бюджет, несмотря на то, что их дети ходят в детские сады, лицеи и гимназию, пользуются медицинскими и другими услугами.

Миграция молодого трудоспособного населения отражается и на демографических показателях, которые планомерно идут на спад, а также на нехватке квалифицированных кадров, которые из года в год уезжают в поисках достойной оплаты труда. Влияние миграции оказывает влияние и на пожилых людей, которые остаются без присмотра, так на конец 2024 года в городе 203 одиноких пожилых человека.

Также, нужно отметить, что в городе имеется около 500 пустующих домовладений частного сектора (около 200 частных домов и около 300 квартир в многоквартирных домах) – это более 12% от общего количества домовладений.

Положительным эффектом миграции является рост материального благосостояния мигрантов, улучшение жилищно-бытовых условий, приток финансовых средств; мобильность, которая приносит в город новые знания в различных областях деятельности (современные технологии в строительстве, оказании услуг); новые идеи, которые меняют менталитет жителей; а также повышают уровень квалификации специализированных кадров, связанных со строительством, обучает новым профессиям.

Главные проблемы данного сектора, которые были выявлены участниками цикла мероприятий  по стратегическому планированию:

сокращение рождаемости и рост смертности в городе;

старение населения;

миграция населения;

дети остаются без попечения родителей, разрушаются семейные и нравственные ценности;

пожилые люди остаются без попечения и присмотра близких людей;

отток рабочей силы, формирующей местный бюджет.

  - СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Удовлетворением основных потребностей граждан в материальных благах и услугах, а также обеспечением государственной поддержки развития социальной сферы и вопросами социальной защиты граждан в примэрии города занимается социальная служба. Для решения проблем социально-уязвимых групп населения в примэрии г. Басарабяска вовлечены: 14 социальных работников, 3 социальных ассистента. В городе функционирует Социальный Центр для пожилых людей «Renaștere», в котором работают 8 сотрудников. В Центре получают услуги 50 бенефициаров.

Соцаильное обеспечение и защита. Социальной службой г. Басарабяска ведется постоянная работа по распределению гуманитарной и других видов помощи, получаемой из различных источников (национальный и местный бюджет, внебюджетные фонды, частные пожертвования). Жители города, как правило, являются получателями социальных пособий, таких как, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по состоянию здоровья/нетрудоспособности, компенсация за зимний период. Помимо этого примэрией, ведется учет социально-уязвимых групп населения г.Басарабяска, который представлен в таблице ниже (Таблица 2.2.1.).

Таблица 2.2.1. Население города по социальным характеристикам (данные на начало года)

| Население города | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста (0-6 лет), чел. | 924 | 913 | 862 | 857 | 836 |
| - из них посещают детский сад (3-6 лет) | 271 | 305 | 320 | 311 | 318 |
| Количество детей 6(7)-19 лет (школьного возраста), чел. | 919 | 827 | 899 | 820 | 838 |
| - ученики 1-4 классов | 346 | 341 | 338 | 311 | 325 |
| - ученики 5-9 классов | 453 | 360 | 440 | 438 | 438 |
| - ученики 10-12 классов | 120 | 126 | 121 | 71 | 75 |
| - не посещают школу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 9 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| Количество пожилых людей, чел. | 1014 | 1309 | 1234 | 1321 | 1364 |
| в том числе: количество одиноких, чел. | 184 | 182 | 196 | 208 | 203 |
| Общее число семей, единиц в том числе: | 1518 | 1573 | 1642 | 1787 | 1911 |
| - Бедные (малообеспеченные) (по данным службы социальной помощи) | 1139 | 1183 | 1245 | 1390 | 1514 |
| - Многодетные (3 и более детей до 18 лет) | 131 | 144 | 141 | 130 | 132 |
| - Неполные семьи (один родитель) | 37 | 34 | 38 | 45 | 45 |
| - Количество семей, имеющих в своем составе инвалидов | 162 | 166 | 178 | 184 | 186 |
| - Количество семей, имеющих в своем составе детей инвалидов (до 16 лет) | 47 | 44 | 39 | 37 | 36 |
| - Количество патронатных семей | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Приведенные в таблице 2.2.1. данные свидетельствуют, что значительная часть населения города нуждается в социальной поддержке. Поэтому следует активизировать работу по всем направлениям социального обеспечения.

Доступ к медицинскому обеспечению жителей г. Басарабяска осуществляется через Центр семейных врачей и Службу скорой помощи. В Центре семейных врачей работает 25 человек, из которых 8 семейных врачей и 16 человек – представители среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачебными кадрами в городе Басарабяска не соответствует нормативам. В городе медицинские услуги предоставляет также частный медицинский центр, но предоставляемые им услуги крайне ограничены. Центр семейных врачей ежедневно обслуживает в среднем около 30-40 человек посредством оказания первичной медицинской помощи; консультаций семейного врача; частичного забора анализов; дневного стационара. Дополнительно, Центр нуждается в специальном дополнительном оборудовании для услуг физиотерапии пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями. В городе функционируют филиалы 6 аптек.

Жилищный фонд по состоянию на 01.01.2025 года составляет 351 544 м², включая площадь многоквартирных домов (704 кв. м), частных домов (32 134 кв. м.). Общее количество зарегистрированных домовладений в городе 4102, в том числе 2790 частных домов и 1312 квартир, из которых более 500 (около 200 частных домов и около 300 квартир в многоквартирных домах) остались пустующими из-за оттока населения из города – это более 12% от общего количества домовладений (Таб. 2.2.2.). В среднем на 1 домовладение приходится 1,7 человека.

Таблица 2.2.2. Информация о домовладениях в г. Басарабяска (данные на начало года)

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество домовладений (домов и квартир), единиц | 4102 | 4104 | 4104 | 4102 | 4102 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - частных домов, единиц | 2790 | 2792 | 2792 | 2790 | 2790 |
| - квартир в многоквартирных домах, единиц | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Общая площадь домовладений, м² | 350814 | 351302 | 351302 | 351544 | 351544 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - частных домов, м² | 257185 | 257391 | 257391 | 257572 | 257572 |
| - квартир в многоквартирных домах, м² | 93629 | 93911 | 93911 | 93972 | 93972 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Инфраструктура. Согласно данным примэрии города Басарабяска, количество домов, подключенных к электрической сети составляет 100%, обеспеченных водопроводом 98,5%, подключены к централизованной канализационной сети 35,03%, подключенны к природному газу 91,0%, 60,0% домовладений подключены к телефонной сети Молдтелеком, более 75,0% домовладений имеют доступ к сети Интернет. Рост тарифов на энергетические ресурсы сокращает уровень их потребления жителями города.

Протяженность водопроводных сетей в городе составляет 60 км, а протяженность канализационных сетей составляет 16,3 км. Общее количество артезианских скважин обеспечивающих подачу воды в централизованную систему 13 единиц. Очистные сооружения в городе физически и морально устарели и требуют проведения модернизации.

В последние годы в г.Басарабяска была восстановлена система уличного электрического освещения, что позволило создать благоприятные условия для жителей города в ночное время суток и повысить уровень безопасности на улицах. Уровень покрытия уличным освещением улиц г. Басарабяска – 100%

Состояние окружающей среды и экологическая ситуация. Город Басарабяска является зеленым городом, так как практически по всей территории города посажены зеленые насаждения: деревья разных типов и кустарники. Вокруг города сохранены лесополосы и лесные массивы, что содействует задержке снега в зимний период времени, а также задержке влаги и противодействие деструктивного влияния ветра на почвы, вызывая ветровую эрозию, иссушение и перенос плодородного слоя. Одной из проблем для города являются подпочвенные воды, расположенные близко к поверхности земли, а также солончаки. Заиленное русло реки Когыльник, протянувшееся на 5 км по территории города, провоцирует частые затопления части домов и улиц города талыми и паводковыми водами. Отсутствие полного покрытия города системой канализации и устаревшие очистные сооружения создают взрывоопасную ситуацию со стоками неочищенных вод в реку Когыльник.

Система управления бытовыми отходами осуществляется посредством вывоза мусора согласно утвержденного графика. В городе имеется полигон для утилизации ТБО площадью 1,5 га, а также несанкционированные мусорные свалки общей площадью 0,8 га, увеличившись за последние 5 лет на 0,2 га. Близость полигона ТБО к черте городских застроек создает опасность и неудобства для жителей города, а также нарушает санитарно-экологические нормы. Несоблюдение жителями города процедур, связанных со сборот ТБО периодически приводит к появлению в новых местах в городе мусорных свалок. Для их ликвидации примэрия города вынуждена выделять дополнительные средства из городского бюджета.

Общее состояние дорог национального и местного значения в удовлетворительном состоянии. В населенном пункте 82 улицы общей протяженностью 48,5 км. Протяженность дорог с асфальтным покрытием 19,6 км или 40,41% от общей протяженности внутригородских дорог. Через весь город Басарабяска проходит дорога (R3) к государственной границе и таможенному пункту с Украиной.

Отдельно следует отметить, что важным элементом инфраструктуры города является то, что город является важным железнодорожным узлом на юге РМ, обеспечивающим обслуживание подвижного состава МЖД и включает станционные пути, депо и вокзал. Это ключевой пункт на маршруте Бендеры-Каушаны-Басарабяска-Етулия-Джурджулешты, обеспечивает логистику и интенсивное грузовое сообщение с Румынией и Украиной.

Транспортная инфраструктура города представлена легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, автобусами, тракторами. Для обеспечения потребностей жителей города в перемещении из одной части в другую, в центр города организованы 2 маршрута общественного транспорта, которые обслуживаются частным перевозчиком. В городе установлены 12 автобусных остановок. Утверждены маршруты междугороднего сообщения Басарабяска-Кишинэу, Басарабяска-Комрат, Басарабяска-Кагул, Басарабяска-Чимишлия, а также маршруты автобусов в сельские населенные пункты района Басарабяска (Абаклия, Башкалия, Садаклия, Карабетовка, Исерлия, Иордановка).

Обеспеченность населения образовательной инфраструктурой: по состоянию на 01.01.2025 года на территории г. Басарабяска система образовательных учреждений представлена 8 общеобразовательными учреждениями, в том числе 4 детских сада, 1 гимназия и 3 лицея (Таблица 2.2.3).

Таблица 2.2.3. Информация об образовательных учреждениях г. Басарабяска

(по состоянию на 01.01.2025г.)

| Тип (цикл) | Учреждение | Площадь м² | Проектн. мощность детей, чел | Факт. кол-во детей, чел. | Кол-во препод-лей, чел. | Кол-во компьют. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование | Д/с Аленка | 276 | 75 | 79 | 21 | - |
|  | Д/с Антошка | 435 | 115 | 100 | 25 | - |
|  | Д/с Андриеш | 435 | 130 | 65 | 28 | - |
|  | Д/с Солнышко | 640 | 320 | 74 | 22 | - |
| Итого: |  | 1786 | 640 | 318 | 96 | - |
| Школьное образование | Лицей А.Пушкина | 2773 | 1176 | 208 | 19 | 67 |
|  | Лицей Н.Гоголя | 4374 | 640 | 197 | 13 | 90 |
|  | Лицей Матей Басараб | 3309 | 360 | 273 | 15 | 62 |
|  | Гимназия им.И.И.Бондарева | 1685 | 200 | 160 | 11 | 100 |
| Итого: |  | 12141 | 2376 | 838 | 58 | 319 |

Источник: составлено по данным примарии г. Басарабяска

Доступ к услугам дошкольного и доуниверситетского образования предоставляется для всех детей и молодежи, в том числе из неблагополучных семей и для детей с ограниченными возможностями. Общее количество детей, посещающих детские сады по состоянию на 01 января 2025 года, составляет 318 человек, сократившись по сравнению с 01.01.2017 года (410 детей) на 92 ребенка (период утверждения предыдущей Стратегии развития). Если же сравнивать с проектной мощностью детских садов, то она используется на 49,7%. Общее количество детей, посещающих гимназию и лицеи города составляет 838 человек, сократившись по сранению с 01.01.2017 года (1750 человек) более чем в 2 раза. Сравнивая фактическое количество учащихся с проектной мощностью, нужно отметить, что она используется на 35,0%, в связи с чем существуют предпосылки для объединения учебных заведений. Более того, из-за невозможности формировать лицейские классы, существует угроза изменения статуса учебного заведения с лицея на гимназию.

Также нужно отметить высокий уровень оснащенности гимназии и лицеев компьютерами для нужд учебного процесса, хотя многие из них физически и морально устарели.

Примэрия города Басарабяска на постоянной основе продолжает реализовывать мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям местного сообщества и каждого жителя г.Басарабяска.

В городе действует районный дом детского творчества «Лучафэрул», в котором работают 16 человек. Данное публичное учреждение предлагает детям возможность посещения 11 кружков, таких как: танцевальный, вокально-инструментальный, ритмическая гимнастика, шахматы, рукоделие, творчество и т.д. В течение 2024 года общее количество обучающихся составило 344 человека.

Проектная деятельность в городе. Предыдущий Стратегический план социально-экономического развития г. Басарабяска на 2017–2022 годы (срок реализации которого был продлён до 2024 года) был выполнен с разной степенью реализации мероприятий. Из 47 запланированных проектов был реализован  21 проект на общую сумму 56,74 млн леев. Степень выполнения реализованных проектов варьировала от 15,0% до 100,0%, при среднем уровне выполнения около 60,0%.

При этом 26 проектов, что составляет 55,3% от общего количества запланированных мероприятий, реализованы не были. Общий объём финансирования Стратегического плана социально-экономического развития на 2017–2022 годы составлял 310 636,54 тыс. леев (таблица 2.2.4).

Таблица 2.2.4. Информация о проектах, реализованных за период 2017-2022 гг.

в г. Басарабяска

| Наименование проекта | Бюджет проекта (тыс. леев) | % освоения проекта |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция насосной станции и напорного коллектора в жилом массиве Совхоз в г. Басарабяска. | 1 200,0 | 100,0 |
| Установка систем уличного освещения на основе современных систем в г. Басарабяска | 4 788,54 | 90,0 |
| Строительство тротуаров в городе Басарабяска: ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Трудовая, ул.Вокзальная, а также тротуар вдоль Мемориала Славы между ул. Октябрьская и ул. Школьная. | 13 800,0 | 42,0 от кол-ва улиц, 20,0 от протяженности |
| Строительство тротуара, дороги и стоков по ул.Кишиневская г. Басарабяска. | 12 403,0 | 50,0 |
| Строительство тротуаров и установка освещения по ул.Матросова в г. Басарабяска | 2 000,0 | 50,0 |
| Строительство и реконструкция дорог г. Басарабяска. в белом варианте по улицам: Путиловская (0,9 км) сделано 0,4 км, Кирпичная (0,7 км), 1 Мая (1,6 км), Чернышевского (0,6 км), Конная (0,4км), Толстого (1,4 км), С.Разина (0,8 км), 24 августа (0,6 км), Украинская (0,85), сделано 0,45 км, Котовского (1 км), Пугачева (0,6 км), К.Маркса (от поворота на с.Кириет-Лунга до микрорайона Совхоз) (0,5 км), асфальт дорога и тротуары односторонние в асфальте 2,2 км по улицам Деповская, Гоголя и Маяковского | 112 000,0 | 20,0 от количества улиц от протяженности – 15,0 |
| Техническое оснащение МП ЖКХ г.Басарабяска. | 8 500,0 | 80,0 |
| Техническое оснащение службы сбора твердых бытовых отходов г. Басарабяска. | 3 500,0 | 80,0 |
| Модернизация системы сбора твердых бытовых отходов в г.Басарабяска | 10 000,0 | 70,0 |
| Благоустройство Кургана Дружба | 575,0 | 100,0 |
| Электронная примария – повышение эффективности оказания услуг в г.Басарабяска. | 450,0 | 90,0 |
| Создание единого окна в примарии г. Басарабяска при оказании услуг предпринимателям | 450,0 | 50,0 |
| Строительство детских площадок в микрорайонах: Совхоз, Станция, Поликлиника, улица Ленина и улица Гоголя. | 850,0 | 25,0 - на ул.Гоголя |
| Реконструкция игровых площадок в детских садах № 1, № 2, № 3, № 4. | 700,0 | 25,0 – д/с Аленка |
| Капитальный ремонт кровли в детском саду № 3 | 600,0 | 100,0 |
| Энергосбережение в детских садах города Басарабяска | 3 500,0 | 40,0 |
| Капитальный ремонт здания МРЦ «Феникс» | 400,0 | 80,0 |
| Реконструкция городского Дома культуры | 1 000,0 | 75,0 |
| Модернизация публичных библиотек г. Басарабяска | 750,0 | 50,0 |
| Молодежные инициативы – новые перспективы в развитии города | 250,0 | 30,0 |
| Басарабяска – город с доступной средой жизнедеятельности | 850,0 | 20,0 |

Источник: составлено по данным примарии г. Басарабяска

В 2022 году были реализованы 2 проекта: Капитальный ремонт ДК города, общая сумма 1681,6 тыс. леев (освоение 100,0%) (Национальный Фонд Регионального и Местного Развития) и Реконструкция канализациии в микрорайоне Совхоз, общая сумма 2075,7 тыс. леев (освоение 90,0%) (Национальная программа Satul European).

Гражданский сектор г. Басарабяска представлен четырьмя действующими общественными объединениями, которые активно участвуют в развитии города и привлекают финансовые ресурсы для внедрения проектов:

- ОА «Женский клуб «Голубка» (год учреждения 2002);

- ОА «Центр молодежных инициатив «Feed-back»» (год учреждения 2015);

- OА «For Happiness» (год учреждения 2020).

- ОА «Партнёрство: Женщины, Дети, Пожилые люди».

Наряду с перечисленными общественными ассоциациями в г.Басарабяска на многих предприятиях и в организациях функционируют профсоюзные организации, которые во взаимоотношениях с работодателями отстаивают права работников.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками цикла мероприятий по стратегическому планированию:

- Необходимость обновления системы  водообеспечения города (замена асбестовых труб);

- Низкое качество воды в системе водообеспечения города;

- Моральный и физический износ очистных сооружений города;

- Отсутствие покрытия всего города системой канализации;

- Пассивность жителей города в процессе принятия решений по вопросам развития города;

- Появление в городе стихийных мусорных свалок;

- Отсутствие системы разделения ТБО, что усугубляет экологическую ситуацию в городе;

- Действующий полигон ТБО создает угрозу для жителей города, так как расположен практически в границах города;

- Отсутствие оборудования для оказания физиотерапевтических услуг в Центре семейных врачей;

- Отсутствие проведения капитального ремонта в детских садах города;

- Недостачный уровень материально-технического оснащения учебных заведений (необходимость в новых компьютерных классах, интерактивные учебные доски, оснащении классов инклюзии, оборудование лабораторий по химии и физике, художественная литература в библиотеки);

- Отсутствие пандусов в публичных учреждениях, а так, где они есть не соответствуют стандартам, предъявляемым к таким конструкциям;

- Высокий уровень затрат на обогрев зданий публичных учреждений;

- Низкий уровень использования возобновляемых источников энергии (солнечные панели);

- Отсутствие тротуаров и ливневок для отвода воды на внутригородских дорогах;

- Низкий уровень дорог с асфальным покрытием в городе;

- Низкий уровень развития структур гражданского общества в городе;

- Низкий уровень участия примарии города в написании проектов и привлечении внебюджетных источников финансирования для реализации инфраструктурных проектов;

- В городе большое количество бездомных животных, что несет угрозу для здоровья и безопасности жителей города.

  - КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ

Город Басарабяска является мультикультурным населенным пунктом. Жители города Басарабяска являются хранителями культуры и традиций различных этнических групп, проживающих в городе.

По состоянию на 01 января 2025 года на территории города функционируют следующие учреждения культуры:

- ДК с залом на 300 посадочных мест и фойе для проведения дискотек на 100 человек;

- 8 библиотек, в том числе (городская публичная и её филиал, детская библиотека и её филиал);

- Детская школа искусств.

Деятельность Дома культуры города обеспечивается 7 работниками. Функционирует 1 творческий коллектив художественной самодеятельности, в котором общее количество участников 60 человек.

Деятельность публичных библиотек осложняется тем, что они расположены в разных частях города и это осложняет эффективное управление и текущую эксплуатацию. Информация о библиотеках приводится в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Информация о библиотеках г. Басарабяска (по состоянию на начало года)

| № | Наименование | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Общее количество публичных библиотек, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | в том числе школьные библиотеки, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Общее количество работников в публичных библиотеках, чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | в том числе в школьных библиотеках, чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Общее количество экземпляров библиотечного фонда публичных библиотек, ед. | 124000 | 124000 | 136000 | 136000 | 141000 |
|  | в том числе в школьных библиотеках, ед. | 34000 | 34000 | 36000 | 37400 | 39000 |

Источник: по данным примарии г. Басарабяска

За анализируемый период отмечается увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 17,0 тыс. экземпляров или 13,7%. Вместе с тем, следует отметить, что с учетом современных требований, техническая оснащеность библиотек требует внедрения высокоскоростного Интернета, компьютерного оборудования, компьтерных программ (софтов) для создания электронных каталогов, RFID-технологий для учета фонда, автоматизации выдачи/приема книг и защиты фонда, систем безопасности (видеонаблюдение, противопожарные системы) и создания комфортной среды с гибким освещением. Отдельно нужно отметить, что для полноценного функционирования библиотек важно создавать безбарьерную среду к зданиям, где расположены библиотеки.

Молодежный сектор города. Согласно данных, представленных примарией г.Басарабяска на территории города по состоянию на 01.01.2024г. проживало 1727 молодых людей, в том числе женского пола 952 человека (55,12%) и мужского пола 775 человек (44,88%). Для координации вопросов, связанных с молодежью и спортом в штатном расписании примарии города есть специалист по делам молодежи и спорта. Нужно отметить, что примария города выработала и утвердила Стратегию развития молодежного сектора г.Басарабяска на 2024-2028 годы, определив приритеты молодежной политики на местном уровне.

Для создания условий для проведения мероприятий для молодежи и досуга в городе функционирует МРЦ «Феникс», общая информация о котором приводится в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Информация о МРЦ «Феникс» г.Басарабяска (по состоянию на начало года)

| № | Наименование | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Штатная численность персонала, чел. | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|  | в т.ч. молодые специалисты (моложе 35 лет), чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Общее количество кружков, ед. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 3. | Общее количество бенефициаров (15-19 лет), чел. | 80 | 82 | 96 | 116 | 120 |
| 4. | Нагрузка на 1 сотрудника МРЦ (общее количество бенефициаров на 1 сотрудника), чел./чел. | 6,2 | 7,45 | 8,0 | 8,92 | 9,23 |

Источник: по данным примарии г. Басарабяска

Как показывают данные таблицы 2.3.2. на 01.01.2025 года штатная численность персонала МРЦ «Феникс» составила 13 человек, при этом 4 из них являются молодыми специалистами моложе 35 лет. В исследуемом периоде ежегодно увеличивается общее число услуг, предлагаемых бенефициарам, а также увеличивается общее число молодых людей и подростков, посещающих МРЦ. Это в итоге привело к увеличению нагрузки на одного сотрудника МРЦ с 6,2 чел/чел в 2021 году до 9,23 чел/чел к 2025 году. При проведении мероприятий МРЦ налаживает сотрудничество и партнерство с молодежными организациями г.Басарабяска.

Спорт и физическая культура. В г.Басарабяска примария традиционно уделяет особое внимание развитию спорта и физической культуры, проводятся спортивные мероприятия для разных возрастных категорий жителей города. Более 300 человек систематически занимаются физкультурой и спортом.

В г.Басарабяска функционируют 5 спортивных залов, 4 из которых расположенны в учебных заведениях города и 1 спортивный зал в котором осуществляет деятельность спортивный клуб «Lion» (восточные единоборства), общая площадь 3012 м², 2 стадиона, 6 спортивных площадок (432 м²), 2 мини-футбольных поля, 6 оборудованных детских площадок (240 м²). В 19 спортивных секцих в ДЮСШ района Басарабяска занимаются 256 человек. Ежегодно проводятся спортивные соревнования и конкурсы – товарищеские встречи; турниры по шашкам и шахматам; по футболу и волейболу.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками цикла мероприятий по стратегическому планированию:

Небольшое количество общегородских мероприятий в области культуры и досуга;

Парковые зоны в городе требуют благоустройства, установки скамеек и урн;

В городе отсутствует механизм поддержки со стороны примарии молодежных инициатив для формирования активных граждан;

Публичные библиотеки города слабо оснащены с точки зрения использования современных технических средств учета книжного фонда и абонентов, выдачи книг, а также важно продолжить практику пополнения библиотечного фонда новыми книгами на разных языках: художественная литература, энциклопедии, словари, специализированная литература;

Стадион Локомотив требует реконструкции с оборудованием тренажерами спортивных игровых площадок, трибун для болельщиков;

Проведение спортивных соревнований необходимо ориентировать на разные возрастные группы;

Не во всех микрорайонах города есть детские/спортивные площадки.

Не проводятся фестивали, ярмарки, выставки.

В городе низкий уровень развития народных ремесел и креативных профессий.

Фото. Здание Молодёжного Ресурсного Центра «Феникс».

  - ИСТОРИЧЕСКАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА БАСАРАБЯСКА

Город Басарабяскай обладает уникальным историческим и культурным потенциалом, способным оказать большое влияние на социально-экономическое развитие населенного пункта, сохранение и развитие объектов исторического и культурного наследия, художественного и народного творчества.

В городе нет музея, но имеются монументы, представляющие интерес, как для жителей города, так и для гостей/туристов. В городе 1 гостиница с одним номером.

Можно отметить следующие  мемориальные объекты  города:

1. Памятник железнодорожникам города - Тепловоз.

2.Мемориал славы в честь воинов-освободителей во Второй Мировой Войне.

3.Мемориальный комплекс «Курган Дружбы» на границе Республики Молдова и Украины

4.Памятник защитникам независимости Республики Молдова

5.Памятник участникам Афганских событий.

6. Стелла в честь воинов-десантников

7. Памятник В.Ленину

8. Инсталяция в парке «Любви и добра» - Я Люблю Басарабяску.

Историческим памятником и центром православия в городе является Православный храм Св. Николая, освященный в 2014 году. Архитектурный комплекс храма расположен в центре города по главной улице.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками цикла мероприятий по стратегическому планированию:

В городе нет полноценно функционирующих гостиниц или гостевых домов;

Неэффективно используются пустующие домовладения в городе, которые можно выделить для развития агротуризма и открытия гостевых домов, создания подворий, дегустационных площадок, с целью привлечения туристов;

Подвалы старой постройки и вина по технологии предков можно трансформировать в подворья и дегустационные участки;

Неэффективный механизм распространения информации о возможностях и достопримечательностях г. Басарабяска;

Не разработаны туристические маршруты, а также нет карты города для туристов.

  - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА

Город Басарабяска представляет собой населенный пункт со слабо развитой местной экономикой, отсутствием промышленных предприятий и объектов инфраструктуры поддержки развития предпринимательской деятельности, таких как бизнес-инкубаторы, промышленные парки.

Экономически активное население города по состоянию на 01.01.2025г. составляет 4248 человек или 60,96% от общей численности населения города, тогда как по состоянию на 01.01.2017г. было 7180 человек или 66,45% (на момент разработки предыдущего Стратегического плана развития). Динамика структуры экономически активного и неактивного населения города Басарабяска представлена на Рис. 2.5.1. по состоянию на начало года.

Рис. 2.5.1. Структура экономически активного и неактивного населения г.Басарабяска

Информация о земельном фонде города Басарабяска приводится в таблице 2.5.1. по состоянию на 01.01.2025 года.

Таблица 2.5.1. Информация о земельном фонде г. Басарабяска (на 01.01.2025г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс земли по примэрии, в том числе | 3009,54 | 100 |
| 1. | Земли, находящиеся в государственной собственности | 411,65 | 13,68 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - земли лесного фонда | 188,4 | 6,26 |
| 2. | Земли, находящиеся в публичной собственности города | 877,89 | 29,17 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - земли резервного фонда | 95,14 | 3,16 |
|  | - пастбища | 233,87 | 7,77 |
| 3. | Земли, находящиеся в частной собственности | 1720,0 | 57,15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - пашня первой | 1475,0 | 49,01 |
|  | - виноградники | 104,0 | 3,46 |
|  | - сады | 141,0 | 4,68 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Согласно данных Земельного отчета, утвержденного Городским Советом земельный фонд г.Басарабяска составляет 3009,54 га, в том числе, земли, находящиеся в государственной собственности 411,65 га (13,68%), из них земель лесного фонда 188,4 га или 6,26%, земли, находящиеся в публичной собственности села 877,89 га или 29,17% и земли, находящиеся в частной собственности 1720,0 га или 57,15%. Средний бонитет качества земель составляет 65.

В целях личного потребления, а также выращивания для последующей реализации жители города занимаются выращивание домашних животных. В Таблице 2.5.2. представлена информация о динамике поголовья домашних животных в личных подсобных хозяйствах жителей г.Басарабяска.

Таблица 2.5.2. Динамика поголовья домашних животных в личных подсобных хозяйствах г. Басарабяска (по состоянию на начало года)

| Домашние животные | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Крупный рогатый скот | 25 | 35 | 42 | 38 | 36 |
| Овцы, козы | 125 | 106 | 102 | 109 | 94 |
| Кони/лошади | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Свиньи | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 |
| Птица | 1317 | 1155 | 1025 | 965 | 1016 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

В городе Басарабяска работают 2 ветеринарные аптеки, но нет пункта искусственного осеменения животных, а также авторизированного и сертифицированного пункта забоя скота. Это создает сложности для соблюдения действующих норм, регламентирующих сферу выращивания домашних животных в личных подсобных хозяйствах.

Экономика г. Басарабяска сконцентрирована в основном в сельском хозяйстве и торговле. Производство зерновых, фруктов и овощей, виноградарство являются основными секторами сельского хозяйства города и района. Сельское хозяйство до настоящего времени зависит от климатических факторов, периодов засухи и имеет, в основном, экстенсивный характер.

Согласно данных примэрии г.Басарабяска по состоянию на 01.01.2025г. в городе функционирует 165 экономических агентов и 72 предпринимателя, работающих на условиях предпринимательского патента. Из 165 предприятий, 17 предприятий работают в сельском хозяйстве, 6 предприятий в отраслях промышленности, 4 предприятия в сфере услуг, 137 предприятий в сфере торговли и 11 предприятий в сфере общественного питания. В городе функционирует 3 рынка с общим количеством торговых мест 200 единиц. Рассматривая данные, приведенные в Таб. 2.5.3. можно отметить отрицательную динамику общего количества предприятий в анализируемом периоде. Так в 2021 году общее количество предприятий составляло 210, а на начало 2025 года 175 предприятий, таким образом видно, что в абсолютном выражении число предприятий уменьшилось на 35 единиц или на 16,67%. В силу негативных процессов, происходящих в экономике, уменьшение количества предприятий произошло за счет следующих отраслей: сельского хозяйства – 14 предприятий, торговли – 17 предприятий, общественного питания – 4 предприятия.

Таблица 2.5.3. Динамика экономических агентов в г. Басарабяска (по состоянию на начало года)

| Показатели | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Общее количество экономических агентов, ед. | 210 | 206 | 191 | 182 | 175 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сельскохозяйственных предприятий, ед. | 31 | 32 | 25 | 21 | 17 |
| - сельскохозяйственных предприятий (ООО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - крестьянские хозяйства | 21 | 22 | 15 | 11 | 7 |
| 1.2. Промышленные предприятия, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. Предприятия сферы услуг, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. Предприятия торговли, ед. | 154 | 149 | 145 | 140 | 137 |
| - торговая площадь, м² | 3080 | 2980 | 2900 | 2800 | 2740 |
| 1.5. Предприятия общественного питания, ед. | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Бар, ед | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| - посадочных мест, ед. | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 |
| - торговая площадь, м² | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 1.5.2. Кафе, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - посадочных мест, ед. | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| - торговая площадь, м² | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 1.5.3. Ресторан, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - посадочных мест, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - торговая площадь, м² | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Предпринимателей, работающих на основе предпринимательского патента, ед. | 112 | 98 | 65 | 65 | 72 |
| Рынок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - торговых мест, ед | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Следует констатировать, что низкий уровень развития местной экономики оказывает негативное влияние на налоговую базу примэрии. Вместе с тем, существует достаточный потенциал для привлечения частных инвестиций в развитие местной экономики. Примэрия г.Басарабяска обладает землями резервного фонда в размере 95,14 га.

Для привлечения потенциальных инвесторов примэрия г. Басаарбяска должна активно формировать инвестиционные площадки, как публичной собственности, так и частного сектора.

Для обслуживания жителей города и предпринимателей в городе имеются филиалы коммерческих банков и установленные  ими банкоматы – Moldova-Agroindbank SA и Moldindcombank SA. Работают также страховые агенты двух страховых компаний – Grawe Carat Asigurări SA и General Asigurări SА.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками цикла мероприятий по стратегическому планированию:

Местная экономика характеризуется низким уровнем развития;

В городе нет инфраструктура поддержки развития предпринимательства (например, бизнес-инкубатора, промышленного парка);

Нехватка высококвалифицированных кадров для обеспечения потребности в рабочей силе предприятий сельского хозяйства, сферы услуг, общественного питания;

Наличие в городе большого количества заброшенных промышленных зданий;

В примарии не ведется реестр инвестиционных площадок в городе для дальнейшего представления потенциальным инвесторам.

Предприятия МЖД работают в услових кризисных явлений, что оказывает влияние на финансовое состояние и обслуживание обязательств.

Сфера услуг недостаточно развита, основные виды потребительских услуг оказываются предпринимателями, работающими на условиях предпринимательского патента.

У предпринимателей города недостаточно знаний и навыков для разработки бизнес-планов для привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки.

Местные предприятия торговли стали закрываться, в связи с приходом в город сетевых предприятий розничной торговли.

Предприятия сельского хозяйства испытывают сложности с рынками сбыта производимой продукции по причине низких цен и не внедрения международных стандартов качества (ISO, ХАССП/HACCP).

Предприниматели города не входят в Ассоциации бизнеса, в том числе отраслевые.

  - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Местное публичное управление в г. Басарабяска осуществляется Городским советом, в состав которого входят 23 человека, как представительный орган власти и примаром как исполнительным органом власти, который руководит аппаратом примэрии в количестве 17 человек (по состоянию на 01.01.2025 года), в том числе 12 государственных служащих, включая 1 молодого специалиста возрастов до 35 лет.

Местный бюджет города Басарабяска – это финансовый план, который определеяет доходы и расходы на календарный год. Он разрабатывается и исполняется примарией города Басарабяска, а утверждается Городским Советом. Местный бюджет используется для обеспечения социально-экономического развития города согласно направлений деятельности, функций и задач ОМПУ.

Местный бюджет города Басарабяска может формироваться из собственных доходов (налоговых (налоги и сборы) и неналоговых поступлений), специальных средств, отчислений от государственных налогов и сборов согласно нормативам, установленным законом, трансфертов общего назначения, трансфертов специального назначения, специальных фондов.

Таблица 2.6.1. Доходы местного бюджета г. Басарабяска,

за период 2021-2025г.г., тыс. лей

| Статьи источников поступления средств в местный бюджет | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные доходы бюджета | 8652,0 | 7472,0 | 13670,8 | 13223,7 | 15676,1 |
| Трансферты | 13531,8 | 15559,8 | 17775,7 | 20255,9 | 20209,9 |
| Средства переданные, специальные фонды, гранты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 22183,8 | 23031,8 | 31446,5 | 33479,6 | 36586,0 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Доходы бюджета города Басарабяска в 2024 году составили в размере 33479,6 тыс. леев или в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, а утвержденный уровень доходов бюджета в 2025 году в сумме 36586,0 тыс. леев больше показателя 2021 года в 1,65 раза. Тенденция роста доходов бюджета обусловлена ростом собственных доходов в 1,8 раза, а также ростом трансфертов в 1,49 раза.

Утвержденные кассовые расходы местного бюджета г. Басарабяска увеличились в 2025 года по сравнению с 2021 годом в 1,65 раза, которые осуществлялись по 6 направлениям групп расходов. Самая большая группа в составе расходов приходится на направление Расходы на образование (гр.9) в сумме 17254,1 тыс. леев или 47,16% от общей величины расходов, при этом увеличились по сравнению с 2021 годом в 1,46 раза. Следующим направлением идут расходы на государственные услуги общего назначения (гр.1) в размере 7108,1 тыс. леев или 19,43%. Они в свою очередь увеличились по сравнению с 2021 годом в 2,27 раза. Расходы на культуру, молодежь и спорт (гр.8) в 2025 году составили 4833,9 тыс. леев или 13,21% от общей величины расходов. Данная группа расходов увеличилась по сранению с 2021 годом в 1,58 раза, но незначительно уменьшилась по сранению с 2024 г.

Таблица 2.6.2. Кассовые расходы местного бюджета г. Басарабяска

за период 2021-2025г.г., тыс. лей

| Направления расходной части местного бюджета | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственные услуги общего назначения (гр.1) | 3127,4 | 3755,3 | 5778,9 | 6780,7 | 7108,1 |
| Национальная оборона (гр.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Национальная безопасность (гр.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги в области экономики (гр.4) | 3275,0 | 2787,7 | 2826,2 | 3012,2 | 2828,8 |
| Коммунальное хозяйство (гр.6) | 850,0 | 1115,0 | 2100,0 | 2400,0 | 4467,6 |
| Культура, спорт и молодежь (гр.8) | 3066,8 | 3370,9 | 4782,7 | 4919,7 | 4833,9 |
| Образование (гр.9) | 11805,3 | 11930,5 | 15853,2 | 16277,7 | 17254,1 |
| Социальная защита (гр.10) | 59,3 | 72,3 | 105,5 | 89,3 | 93,5 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 22183,8 | 23031,8 | 31446,5 | 33479,6 | 36586,0 |

Источник: примэрия г. Басарабяска

Расходы на услуги в области экономики (гр. 4) составили по итогу 2025 года 2828,8 тыс. леев или 7,73%, и уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 13,62%. Расходы на коммунальное хозяйство (гр.6) в бюджете 2025 года составила 4467,6 тыс. леев или 12,21% от общей величины расходов бюджета. По сравнению с 2021 годом – эта группа расходов увеличилась в 5,3 раза. Расходы на социальную защиту (гр.10) в 2025 году определена в размере 93,5 тыс. леев или 0,26% от общей величины расходов бюджета. Отдельно нужно отметить, что в структуре расходов местного бюджета таких групп расходов, как расходы на национальную оборону (гр.2) и расходы на национальную безопасность (гр.3) в течение рассматриваемого периода вообще не было.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками цикла тренингов по стратегическому развитию:

В местном бюджете доля собственных доходов меньше величины трансфертов;

В местном бюджете нет средств для проведения переоценки стоимости публичного имущества, находящемся на балансе примарии города;

Не проведена переоценка стоимости имущества жителей, экономических агентов для целей налогообложения;

Отсутствует механизм взаимодействия между лесным хозяйством и примарией города в части пополнения доходной части бюджета;

Необходимость в привлечении дополнительных источников финансирования для внедрения проектов развития, включая и через механизм партиспативного бюджетирования.

  - SWOT - АНАЛИЗ

Результаты SWOT-анализа формируют потенциальные направления стратегии, которые позволят подчеркнуть сильные стороны города, нейтрализовать его слабости, использовать предоставляемые внешней средой возможности и избежать угроз или рисков. Ниже приводится сводная матрица SWOT-анализа систематизированная в виде таблицы на основе предложений, сформулированных участниками 2-х дневного тренинга по стратегическому планированию.

Таблица 2.7.1 Сводная матрица SWOT-анализа факторов, оказывающих влияние на ситуацию и перспективы развития города Басарабяска (по состоянию на 2025 год)

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Выгодное географическое положение, т.к. располагается на государственной границе РМ с наличием международного пункта таможенного перехода - Крупный железнодорожный узел, соединяющий город с г.Рени и речным портом Рени (Украина), мун. Комрат (АТО Гагаузия, Республика Молдова), г. Кахул и речным портом Джурджулешты (Республика Молдова) - Плодородные земельные угодия, пастбища - Наличие в городе трудовых ресурсов - 100% охват территории населенного пункта газоснабжением и электроснабжением - Высокий уровень телефонизации и подключения к сети Интернет - В городе функционируют объекты социальной инфраструктуры (Социальный Центр для пожилых людей «Renaștere», 8 публичных библиотек, Центр семейных врачей) - В городе функционируют учебные заведения доуниверситетского цикла с румынским и русским языками обучения (4 детских сада, 3 лицея и 1 гимназия) - Наличие в городе Дома творчества - Организуется работа спортивных секций для детей и молодежи в рамках ДЮСШ - Наличие в городе общественных ассоциаций, работающих в разных направлениях общественной жизни, реализующих проекты и привлекающих финансовые средства доноров - Функционирует МРЦ «Феникс» - Низкий уровень преступности - В городе присутствует многоязычная и мультикультурная среда | - Отсутствие градостроительного плана в городе - Отсутствие рабочих мест и высокий уровень безработицы - Сложное финансовое положение подразделений МЖД, что сказывается на бюджете города - Пассивность жителей города - Менталитет граждан основан прежде всего на иждивенческом подходе - Старение населения, снижение рождаемости, высокий уровень смертности и большой отток населения (безвозвратно) - Увеличение количества одиноких пожилых людей, родственники которых уехали за границу - Рост количества разводов в городе - Большое количество пустующих частных домовладений - Высокий уровень бюрократии - Недостаточность опыта работы у сотрудников примарии города с международными программами и фондами при реализации проектов - Существует нехватка педагогических кадров в учебных заведениях города - Во многих учреждениях системы образования, социальных учреждениях, органах публичной власти работают специалисты пенсионного или предпенсионного возраста - Коммунальная инфраструктура нуждается в ремонте и в значительных инвестициях (водоснабжение, канализационные сети, дороги, тротуары) - Качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения не соответствует санитарно-гигиеническим нормам - Очистные сооружения требуют реконструкции и модернизации - Недостаток культурно-досуговых объектов в городе - Канализационные сети не охватывают весь город - Улицы города не обустроены зонами отдыха (скамейками) и сбора мусора (урны) - Не все микрорайоны города охвачены видеонаблюдением - Наличие стихийных мусоросвалок - Сокращение количества экономических агентов в городе - Небольшая ёмкость рынка товаров и услуг - Нет рынка сбыта для сельскохозяйственной продукции - Уменьшение поголовья скота и птицы в частных подсобных хозяйствах - Низкий уровень использования возобновляемых источников энергии - Высокий уровень зависимости от климатических условий - Не эффективное использование инвестиционных площадок в городе (зданий, не используемых в технологическом процессе и земельных участков) - Низкий уровень оплаты труда и материальной заинтересованности - Отсутствие капитального ремонта зданий детских садов, гимназий и лицеев, медицинских учреждений - Низкий уровень развития социальной инфраструктура для пожилых людей - Отсутствие физиоуслуг для пожилых людей и лиц с особыми потребностями - Нет инфраструктуры в городе, обеспечивающей отдых для детей в период каникул (детский лагерь отдыха) - Инфраструктура стадиона города требует капитального ремонта - Высокая доля дорог в городе без асфальтного покрытия/брусчатки, не на всех улицах есть тротуары - Проблемы с функционированием общественного городского транспорта - В городе нет социального жилья и служебного жилья для привлечения специалистов в различных областях - Инфраструктура города не отвечает требованиям безбарьерной среды для жителей с особыми потребностями - Низкий уровень технической оснащенности МП города |

| Возможности | - Угрозы |
| --- | --- |
| - Большое количество солнечных дней и благоприятной розы ветров для развития возобновляемых источников энергии - Наличие свободных помещений и земельных участков для размещения новых производств, инвестиций и деловой застройки - Вовлечение жителей и экономических агентов города в решении социальных проблем - Внедрение механизма партисипативного финансирования при реализации общественно-полезных проектов в местном сообществе - Функционирование системы ЧГП при реализации проектов - На национальном уровне функционируют программы поддержки по линии НФМРР и Национальной Программы «Диаспора» 2024-2028 для развития инфраструктуры города - Вовлечение в процессы развития города выходцев из города, проживающих в других странах, городах и районах РМ - Государственные программы поддержки развития малого и среднего бизнеса через линии финансирования организации ODA (Организация по поддержке предпринимательства) - Наличие условий для развития животноводства - Включение города в туристические маршруты национальных туристических операторов (город включен в национальный маршрут «Винный путь») - Наличие потенциала для развития народных ремесел - Развитие побратимских связей для налаживания партнерства и сотрудничества при реализации совместных проектов - Расширение взаимодействия с ГПЛХ - Развитие межкоммунитарного партнерства и взаимодействия при оказании коммунальных услуг | - Рост миграции населения и уменьшение количества экономически активного населения - Политическая нестабильность в стране - Экономический кризис в стране - Неисполнение законодательных актов РМ - Вмешательство других уровней власти в деятельность ОМПУ города - Коррупция - Сокращение или полное приостановление национальных программ поддержки реализации проектов - Прекращение программ доноров и международных организаций в РМ по поддержке ОМПУ - Введение ограничительных мер и установление потолка ставок местных налогов - Наличие различных политических групп в Городском Совете - Изменение климата, природные катаклизмы: засуха, снежные заносы в зимний период, град, сильные ветра - Повышение тарифов и цен на электроэнергию, природный газ, бензин/дизельное топливо - Вероятность банкротства предприятий, связанных с обслуживанием МЖД и низкий уровень использования железнодорожного транспорта - Невозможность обеспечения жителей города питьевой водой в достаточной мере - Оптимизация образовательных и социальных учреждений в городе - Обострение экологических проблем |

- ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

  - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ «БАСАРАБЯСКА 2030», МИССИЯ

Видение «Басарабяска 2030».

Басарабяска — современный, комфортный и безопасный город с развитой инфраструктурой, устойчивой экономикой и благоприятной городской средой.

Город, в котором создаются условия для развития предпринимательства, реализации инициатив жителей и привлечения инвестиций.

Басарабяска — это город с развитой социальной инфраструктурой, благоустроенными общественными пространствами, эффективной системой управления и активным участием жителей в принятии решений.

Сохраняя свою железнодорожную историю и культурное наследие, город формирует современную городскую среду, ориентированную на качество жизни людей.

Миссия органов власти города Басарабяска: местное публичное управление города Басарабяска – это административный орган, созданный в соответствии с действующим законодательством РМ, предоставляющий населению качественные коммунальные, социально-образовательные и культурно-бытовые услуги, эффективно управляющий публичной собственностью, содействующий повышению уровня качества жизни и снижению оттока жителей из населенного пункта путем развития местной экономики, инфраструктуры, социальной и культурной сфер

.

ОМПУ г.Басарабяска осуществляют свою деятельность по реализации Стратегического плана руководствуясь следующими принципами:

Прозрачность: Процесс принятия решений и их реализация являются прозрачными. ОМПУ на постоянной основе информируют всех жителей города и заинтересованных лиц о результатах работы.

Ответственность: Четкое определение ответственности в каждом нормативном акте, разработанном и/или принятым ОМПУ.

Устойчивое развитие: Деятельность ОМПУ направлена на эффективное, сбалансированное и гармоничное развитие по всем направлениям, определенным в Стратегическом плане.

Партнерство: Взаимодействие ОМПУ с экономическими агентами и гражданским обществом при решении проблем местного значения осуществляется на основе сотрудничества и диалога.

Толерантность: ОМПУ в равной степени обеспечивают жителям города доступ к услугам, вне зависимости от социального положения, религиозных, политических и других отличительных признаков.

Инклюзия: Уважение гендерного равенства, обеспечение доступа для всех категорий граждан в различные социально значимые объекты. Обеспечение доступа к информации, право голоса и участие женщин в жизни города, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и других категорий жителей на местном уровне.

Эффективность: Подход, направленный на достижение наилучших результатов при использовании ограниченных ресурсов, т.е. достижение поставленных целей с минимальными затратами.

Общие базовые ценности:

- Демократичность;

- Порядочность и добросовестность;

- Доступ к информации;

- Семейные ценности;

- Развитие на основе связи поколений;

- Результативность;

- Профессионализм;

- Честность и служение общественным интересам;

- Противодействие коррупции;

- Открытость.

  - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В Стратегическом плане социально-экономического развития города Басарабяска определены приоритетные направления, которые призваны содействовать устойчивому развитию посредством применения таких инструментов, как межкоммунитарное сотрудничество, частно - государственное партнерство, регионализация услуг. Некоторые стратегические направления связаны с координацией и их взаимодействием с секторальными стратегиями и программами развития.

Для достижение намеченных результатов в социально-экономическом развитии города Басарабяска были определены следующие стратегические цели, определяющие приоритеты развития:

- Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий

- Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения

- Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам

- Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата

- Развитие человеческого потенциала и повышение степени вовлеченности жителей города в социально-экономическое развитие населенного пункта.

Таблица 3.2.1. Стратегические цели и специфические задачи развития города Басарабяска в период 2026-2030 г.г.

| Стратегическая цель (СЦ) | Специфические задачи (СЗ) |
| --- | --- |
| СЦ 1. Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий | СЗ 1.1. Укрепление институционального и кадрового потенциала ОМПУ г. Басарабяска; СЗ 1.2. Повышение качества услуг жителям города, оказываемых примарией г. Басарабяска; СЗ 1.3. Укрепление налоговой базы и финансовых возможностей примэрии г. Басарабяска; СЗ 1.4. Обеспечение прозрачности принятия решений на местном уровне |
| СЦ 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения | СЗ 2.1. Содействие диверсификации и развитию местной экономики за счет инфраструктуры поддержки предпринимательства и стимулирования различных отраслей экономики; СЗ 2.2. Укрепление местной экономики посредством повышения эффективности использования публичной собственности ОМПУ города; СЗ 2.3. Развитие и укрепление предпринимательского духа среди населения СЗ 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| СЦ 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам | СЗ 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города СЗ 3.2. Обеспечение доступа жителей города к качественным социальным услугам; СЗ 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере. |
| СЦ 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата | СЗ 4.1. Совершенствование системы менеджмента твердых бытовых отходов (ТБО) и их утилизации; СЗ 4.2. Развитие и продвижение альтернативных источников энергии и проектов в области энергоэффективности; СЗ 4.3. Повышение уровня экологической культуры жителей города; СЗ 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города. |
| СЦ 5. Развитие человеческого потенциала и повышение степени вовлеченности жителей города в социально-экономическое развитие населенного пункта | СЗ 5.1. Повышение потенциала человеческих ресурсов и расширение участия жителей города в общественной деятельности СЗ 5.2. Развитие партнерских отношений на основе межкоммунитарного сотрудничества и побратимских связей. |

- ИРФОГРАФИКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

- ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Стратегическая цель 1: Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий

| Специфические задачи | Меры | Сроки | Ответствен ный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость тыс. леев | Источники финансирова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 1.1. Укрепление институционального и кадрового потенциала ОМПУ г.Басарабяска | 1.1.1. Разработка и утверждение регламентов/положений, обеспечивающих функционирование примэрии и Городского совета | постоянно | примэрия | создание нормативной базы на местном уровне; соблюдение норм действующего законодательства РМ | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.1.2. Разработка Градостроительного плана г.Басарабяска | 2026-2027 | примэрия | соблюдение норм действующего законодательства РМ; создание основ для территориального планирования. | 1 500,0 | гос. бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.1.3. Повышение квалификации сотрудников примэрии посредством участия не менее 2-х сотрудников в образовательных программах | ежегодно | примэрия | разработка Плана повышения профессионального уровня сотрудников ОМПУ; обученные и квалифицированные государственные служащие; повышение качества предоставления государственных услуг. | 10,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.1.4. Улучшение деятельности Городского Совета через участие советников в обучающих программах и семинарах | ежегодно | примэрия Городской совет | обученные и квалифицированные советники; повышение качества принимаемых решений Городским советом. | 10,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

| СЗ 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых жителям города примарией г. Басарабяска. | 1.2.1. Создание и развитие внутренней IT сети учреждений примэрии г.Басарабяска | 2026-2029 | примэрия, публичные учреждения | повышение качества и оперативности принятия решений; улучшение системы документоборота; внедрение принципов открытости и прозрачности в деятельность ОМПУ. | 400,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.2. Разработка электронных баз данных по различным направлениям учета | 2026-2028 | примэрия | повышение качества сбора и обработки данных; повышение качества предоставления услуг | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.2.3. Разработка стратегии/регламентов по коммуникационной деятельности и связям с общественностью | 2026-2027 | примэрия | повышение качества взаимодействия с жителями города; создание нормативной основы для процесса коммуникационной деятельности примарии | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.2.4. Приобретение компьютерной техники, сервера и программ для сотрудников примарии | 2026-2028 | примэрия | повышение качества подготовки документов сотрудниками примарии; хранение информации | 450,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 1.3. Укрепление налоговой базы и финансового потенциала примэрии г. Басарабяска. | 1.3.1. Укрепление материальной и технической базы отдела налогообложения примэрии, а также совершенствование базы данных налогоплательщиков (ИС, мультимедийное оборудование, ПО, офисная мебель и др.) | 2026-2028 | примэрия | повышение эффективности работы примэрии; обеспечение доступности услуг. | 250,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.3.2. Увеличение доли статьи собственных доходов в доходной части бюджета города с 42,85% до 50,0% | 2026-2030 | примэрия | увеличение собственных доходов бюджета города; повышение уровня автономности примэрии при реализации проектов | - | местный бюджет |
|  | 1.3.3. Инвентаризация публичной собственности и переоценка объектов недвижимости, в том числе для целей налогообложения | 2026-2030 | примэрия | увеличение собственных доходов бюджета города; повышение эффективности управления публичной собственностью | 100,0 | местный бюджет |
|  | 1.3.4. Повышение потенциала управления проектной деятельности примэрии | 2026-2030 | примэрия | разработка и реализация не менее 3 проектов ежегодно (проектная документация) | 750,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 1.4. Обеспечение прозрачности принятия решений на местном уровне | 1.4.1. Администрирование официального сайта примэрии города и страницы в социальных сетях | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | информирование жителей города и экономических агентов, других заинтересованных сторон о принимаемых решениях. | 150,0 | местный бюджет |
|  | 1.4.2. Разработка Стратегии открытости и прозрачности органов публичного управления г.Басарабяска | 2026-2027 | примэрия, Городской совет | утверждение основ и принципов по обеспечению открытости и прозрачности органов публичного управления г.Басарабяска | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.4.3. Организация публичных консультаций с жителями города, заинтересованными сторонами при выработке решений на местном уровне | постоянно | примэрия | вовлечение жителей города, экономических агентов, других заинтересованных сторон в процесс выработки решений; ежегодно более 100 чел | - | местный бюджет |
|  | 1.4.4. Организация публичных слушаний проектов решений Городского совета | постоянно | примэрия, Городской совет | вовлечение жителей города, экономических агентов, других заинтересованных сторон в процесс обсуждения и общественной экспертизы решений; ежегодно более 100 чел | - | местный бюджет |
|  | 1.4.5. Учреждение и обеспечение функционирования Общественного совета при примарии г.Басарабяска | 2026-2027 | примэрия, ОА города | стимулирование создания и функционирования в городе общественных ассоциаций; внедрение механизма общественного диалога в процессе решения проблем города; вовлечение граждан в общественную деятельность | 30,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.4.6. Учреждение и обеспечение функционирования Комиссии по молодежной политике (на паритетной основе) | 2026-2030 | примэрия, ОА, молодежь города | внедрение механизма со-управления в деятельность ОМПУ при принятии решений по молодежным проблемам и направлениям финансирования | 30,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 1.4.7. Учредить Фонд поддержки молодежных инициатив в рамках бюджета г. Басарабяска | 2026-2030 | примэрия, Городской совет ОА города | создать устойчивый механизм в городе по поддержке молодежных проектов и инициатив; финансировать по 2 проекта в год | 800,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

Стратегическая цель 2: Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс. леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 2.1. Содействие диверсификации и развитию местной экономики за счет инфраструктуры поддержки предпринимательст ва и стимулирования различных отраслей экономики | 2.1.1. Разработка Плана местного экономического развития г. Басарабяска | 2026-2027 | примэрия, Городской совет | утверждение стратегического документа, определяющего приоритеты города в экономическом развитии | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.1.2. Учреждение и развитие индустриального парка в г.Басарабяска (10 га) | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, Ассоциации бизнеса | создание экономической инфраструктуры; создание новых предприятий и новых рабочих мест; | 40 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.1.3. Учреждение и обеспечение функционирования Бизнес-инкубатора | 2027-2030 | примэрия, Городской совет, Ассоциации бизнеса | обеспечение эффективного использования публичной собственности; развитие экономики города | 5 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.1.4. Создание информационного портала «Invest Basarabeasca» для привлечения инвестиций | 2026-2028 | примэрия, Городской совет | обеспечение информационного сопровождения инвесторов; реализация механизма «единого окна» для инвесторов, экономических агентов | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.1.5. Разработка инвестиционного профиля г.Басарабяска | 2027-2028 | примэрия, Городской совет | обеспечение информационного сопровождения инвесторов | 60,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс. леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 2.2. Укрепление местной экономики посредством повышения эффективности использования публичной собственности ОМПУ города | 2.2.1. Ведение реестра об инвестиционных площадках на территории города (зданиях, земельных участках) | 2026-2030 | примэрия | создание информационных ресурсов для потенциальных инвесторов | --- | местный бюджет |
|  | 2.2.2. Поддержка создания мелких предприятий по оказанию услуг для населения путем предоставления помещений под предпринимательскую деятельность на льготных условиях | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | создание условий для ведения бизнеса; повышение эффективности использования публичной собственности города; повышение доходов местного бюджета | --- | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 2.3. Развитие и укрепление предпринимательского духа среди населения | 2.3.1. Поддержка развития стартапов посредством: - информационного наставничества (бизнес ассоциации, ODA) - образовательного партнерства (лицеи, гимназии) | 2026-2030 | примэрия, бизнес ассоциации, предприниматели, образовательные публичные учреждения | инициирование новых бизнес проектов в городе; создание новых рабочих мест; | - | внебюджетные средства |
|  | 2.3.2. Проведение ежегодной ярмарки под брендом Бесарабский базар | 2026-2030 | примэрия, ОА | продвижение местных производителей; привлечение гостей и покупателей из других населенных пунктов | 100,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.3.3. Организация образовательных программ для предпринимателей | 2026-2030 | примэрия, ODA, бизнес ассоциации, предприниматели | повышение уровня знаний жителей города, предпринимателей о бизнес планировании | - | внебюджетные средства |

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс. леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города | 2.4.1. Разработка Плана развития туризма и туристической привлекательности г.Басарабяска | 2026-2027 | примэрия, ОА | выработка приоритетов в сфере развития туризма в городе; интеграция местных политик в сфере туризма в рамках национальной программы развития туризма; разработка местных туристических маршрутов. | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.2. Проведение ежегодной выставки художников «Бесарабские пейзажи» | 2026-2030 | примэрия, ОА | привлечение туристов и специалистов сферы культуры в г.Басарабяска; повышение туристической привлекательности города. | 150,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.3. Создание музея города Басарабяска | 2026-2029 | примэрия, Городской совет, учреждения культуры города | сохранение историко-культурного наследия; систематизация краеведческих знаний о городе; формирование культурной идентичности | 750,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.4. Разработка туристического гида по городу Басарабяска | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, ОА | формирование привлекательного имиджа города; повышение информированности туристов; создание структурированного образа достопримечательностей | 150,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.5. Установка 1 информационно-туристического панно с информацией на румынском, русском и английском языках. | 2028-2029 | примэрия, Городской совет, ОА | повышение информированности туристов и гостей города | 55,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.6. Установка туристических информационных указателей в г.Басарабяска | 2027-2030 | примэрия, Городской совет, ОА | повышение информированности туристов и гостей города; структурирование достопримечательностей города | 75,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.7. Продвижение города с помощью видеоматериалов, размещенных в социальных сетях | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, ОА, инфо-порталы, блогеры | содействие развитию туризма в городе; повышение информированности туристов и гостей города; создание образа города. | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.8. Создание фотоальбома г.Басарабяска | 2027-2029 | примэрия, Городской совет, ОА, фотографы | содействие развитию туризма в городе; повышение информированности туристов и гостей города | 100,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 2.4.9. Изготовление буклетов и постеров, посвященных истории и достопримечательностям города в целях повышения его туристической привлекательности | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, ОА | разработка привлекательного и информационно насыщенного буклета; тиражирование 300 экз. | 40,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

Стратегическая цель 3: Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс.леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города | 3.1.1. Модернизация системы водоснабжения г.Басарабяска (микрорайоны Мезон и Романовка, Совхоз) 22 км | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | улучшение жилищно-бытовых условий жителей города; создание благоприятной экологической ситуации в городе; снижение уровня заболеваемости ; создание инфраструктуры для снижения издержек предпринимателей | 25 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.2. Строительство и реконструкция канализационных сетей г.Басарабяска (Мезон, Центр, район Фламында, улица Деповская) | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | улучшение жилищно-бытовых условий жителей города; снижение уровня заболеваемости в городе | 12 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.3. Модернизация очистных сооружений г.Басарабяска | 2027-2030 | примэрия, Городской совет | улучшение жилищно-бытовых условий жителей города; создание благоприятной экологической ситуации в городе | 25 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.4. Строительство и реконструкция дорог в г.Басарабяска (ул.Деповская, Комсомольская, 28 Июня, дорога связывающая ул.К.Маркса с Вокзальной в районе родника, дороги на кладюище) 16 км | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | создание базовой инфраструктуры города; обеспечение свободного перемещения жителей и транспорта по городу | 27 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.5.Строительство улицы Октябрьской, на которой расположен лицей Matei Basarab | 2026-2027 | примэрия, Городской совет | создание базовой инфраструктуры города; обеспечение свободного перемещения учащихся/персонала лицея и транспорта | 1 200,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.6. Строительство тротуаров в г.Басарабяска (15 км) | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | создание базовой инфраструктуры города; обеспечение свободного перемещения жителей по городу | 10 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.7. Замена деревянных электрических опор на бетонные по адресу ул. Гоголя дома №17, 19, 21 | 2026-2027 | примэрия, Premier Energy | создание базовой инфраструктуры города; обеспечение безопасности в городе | 400,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.8. Установка односекционных сигнальных семафоров на пешеходных перекрестках города | 2026-2028 | примэрия, Городской совет | повышение уровня безопасности пешеходов; создание базовой инфраструктуры города | 100,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.1.9. Благоустройство территории продовольственного рынка и парковочных мест | 2027-2029 | примэрия, Городской совет УРЕКООП Басарабяска | повышение качества оказания услуг посетителям рынка; улучшение инфраструктуры | 400,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 3.2. Обеспечение доступа жителей города к качественным социальным услугам | 3.2.1. Повышение качества работы социальной службы примарии | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | обеспечение доступа жителей города к социальным услугам; | - | местный бюджет |
|  | 3.2.2. Модернизация библиотек г.Басарабяска | 2026-2030 | примэрия, Городской совет библиотеки города | повышение потенциала библиотек посредством внедрения ИТ в процесс обслуживания абонентов и ведения библиотечных фондов | 600,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере | 3.3.1. Модернизация системы отопления в лицее им. А.Пушкина | 2026-2028 | примэрия, Городской совет администрация лицея | снижение расходов на отопление в зимний период; улучшение управления бюджетом учебного заведения | 2 000,0 | внебюджетные средства средства учебного заведения |
|  | 3.2.2. Капитальный ремонт детского сада № 1 Антошка | 2026-2029 | примэрия, Городской совет администрация детского сада | улучшение условий для детей; уменьшение текущих расходов детского сада | 1 200,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.2.3. Капитальный ремонт детского сада № 3 Андриеш | 2026-2029 | примэрия, Городской совет администрация детского сада | улучшение условий для детей; уменьшение текущих расходов детского сада | 1 200,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 3.2.4. Строительство и обустройство площадки дорожной безопасности для учебных целей в одном из учебных заведений города | 2027-2030 | примэрия, Городской совет администрация лицея | площадка для обучения детей правилам дорожного движения, разметке и дорожным знакам | 800,0 | местный бюджет, районный бюджет внебюджетные средства |
|  | 3.2.5. Реконструкция стадиона «Локомотив» | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | создание комфортных условий жителям города для занятий физической культурой и спортивной деятельностью; | 10 000,0 | местный бюджет, районный бюджет внебюджетные средства |
|  | 3.2.6. Благоустройство территории вокруг поликлиники города и оптимизации пространства для парковочных мест | 2026-2028 | примэрия, Городской совет руководство поликлиники | создание комфортных условий жителям города; обеспечение условий для парковки автомобилей, включая создание парковочных мест для лиц с особыми потребностями | 850,0 | местный бюджет, районный бюджет внебюджетные средства |

Стратегическая цель 4: Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс.леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 4.1. Совершенствование системы менеджмента твердых бытовых отходов (ТБО) и их утилизации | 4.1.1. Модернизация системы сбора твердых бытовых отходов в г.Басарабяска (полигон) | 2026-2030 | примэрия | улучшение экологической обстановки на полигоне; создание безопасных условий для проживания | 500,0 | местный бюджет, внебюджетные фонды |
|  | 4.1.2. Ликвидация стихийных мусоросвалок на территории г.Басарабяска | 2026-2030 | примэрия | улучшение экологической обстановки; создание безопасных условий для проживания | 90,0 | местный бюджет |
|  | 4.1.3. Обновление контейнеров для сбора мусора | 2027-2029 | примэрия | создание унифицированной процедуры для сбора ТБО | 200,0 | местный бюджет, внебюджетные фонды |
|  | 4.1.4. Приобретение спецтехники для вывоза мусора и благоустройства города | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | повышение качества услуги по сбору и вывозу ТБО, благоустройству города | 1 000,0 | местный бюджет, внебюджетные фонды |
|  | 4.1.5. Оборудование площадок в городе для раздельного сбора ТБО | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | повышение качества услуги по сбору и вывозу ТБО | 500,0 | местный бюджет, внебюджетные фонды |
|  | 4.1.6. Системы раздельного сбора ТБО в учебных заведениях и публичных учреждениях города | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | повышение качества услуги по сбору и вывозу ТБО, благоустройству города | 150,0 | местный бюджет, внебюджетные фонды |

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс.леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 4.2. Развитие и продвижение альтернативных источников энергии и проектов в области энергоэффективно сти | 4.2.1. Разработка и внедрение Плана действий по устойчивой энергетике и климату | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | утвержденный план действий по устойчивой энергетике и климату | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.2. Разработка и внедрение Плана мобилизации местного сообщества по энергетической эффективности | 2027-2030 | примэрия, Городской совет, публичные учреждения, жители города, экономические агенты | утвержденный план мобилизации местного сообщества по энергетической эффективности | 30,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.3. Установка уличного освещения на основе современных (сберегающих) систем в г.Басарабяска | 2027-2030 | примэрия, Городской совет | повышение уровня комфортности и безопасности для жителей города | 2 000,0 | местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.4. Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Антошка № 1 | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | установка солнечных панелей для целей генерации электрической энергии; снижение расходов учреждения | 350,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.5. Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Андриеш № 3 | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | установка солнечных панелей для целей генерации электрической энергии; снижение расходов учреждения | 350,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.6. Проект строительства солнечной электростанции | 2026-2030 | примэрия, Городской совет частный инвестор | установка солнечных панелей для целей генерации | 3 000,0 | внебюджетные средства |

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс.леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 4.3. Повышение уровня экологической культуры жителей города | 4.3.1. Разработка и внедрение городской программы «Дерево моей семьи» | 2026-2030 | примэрия, Городской совет ОА | содействие повышению уровня экологической культуры у жителей города; озеленение города | 250,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.3.2. Повышение уровня экологического сознания и воспитания среди населения | 2026-2030 | примэрия, учебные заведения, библиотека, детские сады | развитие экологической культуры посредством знаний; ученики и сообщество вовлечены в мероприятия по санитарной очистке города 2 раз в год. | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.3.3. Проведение различных акций, семинаров по развитию экологической культуры среди детей и молодежи | 2026-2030 | примэрия, ОА, учебные заведения | развитие экологической культуры посредством знаний; активизация участия детей и молодежи в экологических проектах, мероприятиях | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.3.4. Проведение информационных кампаний по повышению ответственности населения города в области сохранения зеленых насаждений | 2026-2030 | примэрия, ОА, учебные заведения, | изменение отношения жителей города к окружающей среде, вопросам экологии | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города | 4.4.1. Проект в г.Басарабяска для создания безбарьерной среды жизнедеятельности | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | интеграция людей с особыми потребностями с целью доступа к публичным услугам | 400,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.2. Строительство фонтана в сквере «Любви и добра» и капельный полив | 2026-2028 | примэрия, Городской совет | благоустройство сквера; улучшение условий для отдыха в сквере | 120,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.3. Установка урн для мусора в парках и на улицах города | 2026-2030 | примэрия, Городской совет | благоустройство города; улучшение условий для жителей, гостей и туристов | 100,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.4. Создание многоуровневой системы оповещения «Умный город» для случаев чрезвычайных ситуаций | 2028-2029 | примэрия, Городской совет | формирование системы оповещения жителей города в условиях ЧС | 650,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.5. Углубление русла реки Когыльник (5 км) с целью понижения уровня грунтовых вод | 2028-2030 | примэрия, Городской совет | очищение русла реки; благоустройство береговой зоны реки | 5 000,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.6. Строительство ограждений многоквартирных домов по ул. Гоголя № 17, 19 | 2027-2029 | примэрия, Городской совет | благоустройство улиц города прилегающих к таможенному переходу с Украиной | 150,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.4.7. Создание приюта для бездомных собак | 2026-2028 | примэрия, Городской совет ОА | создание условий для содержания бездомных собаках в городе; обеспечение безопасности для жителей города | 350,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

Стратегическая цель 5: Развитие человеческого потенциала и повышение степени вовлеченности жителей города в социально-экономическое развитие населенного пункта

| Специфические задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результаты | Оценочная стоимость, тыс.леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ 5.1. Повышение потенциала человеческих ресурсов и расширение участия жителей города в общественной деятельности | 5.1.1. Реализация механизма партисипативного бюджетирования при реализации проектов местного развития в городе | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, жители города | вовлечение граждан в процесс решения проблем местного сообщества; привлечение дополнительных средств (контрибуции) для внедрения проектов | 1 000,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 5.1.2. Обучение жителей города из различных секторов (ОА, частный сектор, государственные служащие) в области написания европейских проектов и привлечения финансирования | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, ОА, жители города | обучение не менее 10 чел. ежегодно | 50,0 | внебюджетные средства |
|  | 5.1.3. Вовлечение молодежи города в общественную жизнь, включая программы волонтёрства | 2026-2030 | примэрия, Городской совет, ОА, МРЦ, жители города | вовлечение не менее 50 молодых людей ежегодно | 50,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
| СЗ 5.2. Развитие партнерских отношений на основе межкоммунитарного сотрудничества и побратимских связей | 5.2.1. Внедрение проектов по межкоммунитарному сотрудничеству для обеспечения жителей качественными публичными услугами | 2026-2030 | примария, публичные учреждения, ОА, предприятия | развитие потенциала г.Басарабяска; повышение качества, предоставляемых услуг жителям г.Басарабяска | 100,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 5.2.2. Изучение и обмен опытом работы с населенными пунктами с более высоким уровнем развития | 2026-2030 | примария, публичные учреждения, ОА | повышение потенциала сотрудников примарии, местных выборних лиц, работников публичных учреждений, МП | 100,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |
|  | 5.2.3. Развитие действующих и расширение побратимских связей с населенными пунктами других стран | 2026-2030 | примария, Городской совет | реализация мероприятий в рамках действующих договоров о побратимстве; подписание новых договоров о побратимстве | 100,0 | местный бюджет |
|  | 5.2.4. Реализация партнерских проектов с населенными пунктами-побратимами и другими организациями в целях развития г.Басарабяска | 2026-2030 | примария, публичные учреждения, ОА | развитие потенциала г.Басарабяска; повышение качества, предоставляемых услуг жителям г.Басарабяска | 250,0 | местный бюджет, внебюджетные средства |

- КОММУНИКАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Информирование населения о реализации Стратегии осуществляется через:

- официальный сайт примэрии города Басарабяска

- социальные сети

- публичные слушания и общественные консультации

- публикацию ежегодных отчетов о реализации Стратегии

- информационные мероприятия и общественные встречи.

- УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Жители города Басарабяска могут принимать участие в реализации Стратегии через:

- участие в публичных слушаниях

- участие в общественных консультациях

- инициативы граждан

- участие в проектах партисипативного бюджетирования

- сотрудничество с общественными организациями.

- МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Процессы мониторинга и оценки результатов являются ключевыми составляющими реализации Стратегического плана социально-экономического развития г. Басарабяска на 2026–2030 годы. Эффективность внедрения данного стратегического документа зависит от мобилизации всех жителей населённого пункта и, в особенности, от субъектов, непосредственно вовлечённых в процесс реализации, мониторинга и оценки выполнения настоящего Стратегического плана.

В процессе внедрения Стратегического плана будут задействованы следующие участники:

- органы местного публичного управления (Городской совет, примария);

- руководители публичных учреждений;

- жители города;

- структуры гражданского общества;

- экономические агенты;

- внешние структуры (центральные органы публичной власти Республики Молдова, представители органов публичного управления других населённых пунктов страны и зарубежья, международные организации, доноры и фонды и др.).

Процесс мониторинга включает:

- оценку степени достижения установленных целей и задач;

- подготовку отчётности по реализации Стратегического плана.

Внедрение Стратегического плана будет осуществляться в соответствии с утверждённым Планом действий, который является основным механизмом реализации и включает мероприятия, направленные на достижение общих и специфических целей, а также реализацию конкретных проектов.

Для обеспечения последовательной и согласованной реализации Стратегического плана будет создана Рабочая группа по внедрению Стратегического плана. Рабочая группа будет отвечать за разработку ежегодных планов деятельности (операционных планов) и координацию выполнения предусмотренных мероприятий.

Рабочая группа будет проводить рабочие заседания, осуществлять мониторинг выполнения запланированных действий и подготавливать ежегодные отчёты о ходе реализации Стратегического плана.

В рамках мониторинга ежегодно будут подготавливаться отчёты, содержащие информацию о выполнении поставленных задач за отчётный период. Отчёты о реализации Стратегического плана представляются примаром г. Басарабяска совместно с командой по внедрению.

Отчёты будут включать выводы и рекомендации по устранению выявленных недостатков. В целях обеспечения выполнения данных рекомендаций Рабочая группа вправе предлагать при необходимости корректировки Плана действий по реализации Стратегии.

В ходе реализации Стратегического плана лица, ответственные за выполнение Плана действий, будут отчитываться о выполнении мероприятий и проектов, а также о степени достижения установленных целей. Мониторинг реализации проектов, действий и стратегических направлений будет осуществляться на основе утверждённых показателей (индикаторов) эффективности. В случае выявления отклонений от запланированных показателей будут приниматься корректирующие меры.

На основе утверждённого Стратегического плана примария г. Басарабяска будет разрабатывать ежегодные планы социально-экономического развития города и годовые бюджеты, детализирующие задачи и мероприятия по реализации стратегических направлений развития.

По завершении срока реализации Стратегического плана будет подготовлен итоговый отчёт, содержащий оценку уровня достижения установленных приоритетов, целей и задач.

Реализация указанных мер будет способствовать достижению целей и задач настоящего Стратегического плана, обеспечит выполнение его миссии и позволит г. Басарабяска стать динамично развивающимся населённым пунктом с устойчивым социально-экономическим развитием и реализованным потенциалом.

Общий бюджет по внедрению Стратегического плана социально-экономического развития на 2026-2030 годы составляет 186 150 тысяч леев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития города Басарабяска на 2026–2030 годы определяет стратегическое видение и ключевые направления развития города, направленные на повышение качества жизни жителей, развитие местной экономики и формирование современной городской среды.

Реализация Стратегии позволит обеспечить устойчивое развитие города, модернизацию городской инфраструктуры, повышение эффективности публичного управления и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

Важным условием успешной реализации Стратегии является активное сотрудничество органов местного публичного управления, экономических агентов, общественных организаций, международных партнеров и жителей города.

Реализация предусмотренных мероприятий будет способствовать формированию комфортного, безопасного и привлекательного для жизни города, в котором создаются возможности для развития экономики, социальной сферы и общественной активности.

Стратегия развития города Басарабяска является открытым документом, который может корректироваться с учетом изменений социально-экономической ситуации, потребностей жителей и новых возможностей развития

Совместными усилиями местной власти, жителей города и партнеров Басарабяска сможет уверенно двигаться по пути устойчивого развития, укрепления экономического потенциала и повышения качества жизни каждого жителя.

Фото. Здание примэрии г.Басарабяска

Приложение 1

Таблица Планируемые индикаторы по направлениям развития города Басарабяска на период 2025 -2030 г.г.

| Показатель | Год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2030 |
| Количество, функционирующих предприятий, единиц | 175 | 195 |
| Количество экономически активного населения, % | 60,96 | 65,0 |
| Количество новых созданных предприятий, единиц | - | 20 |
| Средняя заработная плата (оценочно), лей | 7 500 | 10 000 |
| Государственно-частное или государственно - государственно партнёрства, единиц | - | 2 |
| Объем инвестиций, привлеченный в городе, млн. леев | - | 250,0 |
| Количество туристических маршрутов, ед. | - | 1 |
| Возрожденные местные традиции: местные аутентичные ремесла/ занятия, единиц | - | 2 |
| Предприятия для переработки сельскохозяйственной продукции, единиц | - | 2 |
| Доля протяженности дорог, требующих капитального ремонта, % | 59,59 | 35,0 |
| Услуги канализации и очистки отработанных и сточных вод, % | 35,03 | 50,0 |
| Канализационные сети, км | 16,3 | 30,0 |
| Общественные ассоциации в городе, ед. | 7 | 14 |
| Местный бюджет (доходная часть), млн. лей | 9,65 | 13,0 |
| Собственные доходы в местный бюджет, % | 42,85 | 50,0 |

Источник: данные примэрии города Басарабяска за 2025 год и прогнозы развития

Приложение 2

Концепты проектов

| Номер проекта | Проект 1 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Создание и развитие внутренней IT сети учреждений примэрии г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 1. Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 1.2. Повышение качества услуг жителям города, оказываемых примарией г.Басарабяска |
| Мера: | 1.2.1. Создание и развитие внутренней IT сети учреждений примэрии г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Цифровизация работы примэрии г. Басарабяска через построение современной IT-сети, что позволит ускорить оказание государственных услуг населению, внедрить систему «единого окна» и повысить прозрачность работы местных органов власти» |
| Локация: | Структурные подразделения примэрии города |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В настоящее время существуют сложности с накоплением и обработкой информационных массивов, что часто нарушает нормальный ход взаимодействия между ОМПУ и жителями города, экономическими агентами. Развитие внутренней сети и внедрение высокопроизводительной техники позволяет сократить сроки на запросы граждан/экономических агентов/организаций. Технические средства в различных отделах примэрии используют разные софты, которые иногда не совместимы. |
| Целевая группа: | Сотрудники примэрии города |
| Основные действия: | - Разработка технического задания по IT-сети. - Проведение тендера по отбору подрядчика по внедрению проекта через электронную систему государственных закупок. - Внедрение IT-сети и приемка в эксплуатацию. - 4. Обучение персонала примарии. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение качества и оперативности принятия решений; - Улучшение системы документоборота; - Внедрение принципов открытости и прозрачности в деятельность ОМПУ - Проект решает ряд инфраструктурных и операционных проблем, имеющихся при ведении информационных массивов в примэрии и учреждениях города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия города Басарабяска, публичные учреждения города |
| Факторы риска: | - Недостаточность финансовых ресурсов для реализации проекта. - Отсутствие специалистов для внедрения и обслуживания IT-сети - Отсутствие средств для обслуживания. - Проблемы совместимости программного обеспечения - Кибербезопасность при эксплуатации IT-сети - Сопротивление персонала по внедрению IT-сети - Лицензионное обеспечение |
| Предполагаемый срок: | 2026-2029 |
| Предполагаемый бюджет: | 400 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 2 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Электронная примария – повышение эффективности оказания услуг в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 1. Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 1.2. Повышение качества услуг жителям города, оказываемых примарией г.Басарабяска |
| Мера: | 1.2.4. Приобретение компьютерной техники и программ для сотрудников примарии |
| Цель проекта: | Улучшение качества менеджмента в примарии города Басарабяска и повышение уровня оказания государственных услуг жителям |
| Локация: | Структурные подразделения примэрии города |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Слабое техническое оснащение компьютерной техникой влияет на деятельность сотрудников, осложняет работу. В примэрии нет сервера для обеспечения ведения информационных баз данных, реестров. В примарии существует необходимость обновления лицензионных компьютерных программ в целях соблюдения действующего законодательства РМ. Отсутствие единой платформы для взаимодействия подразделений примарии города. Низкий уровень использования современных информационных технологий при оказании услуг жителям города. |
| Целевая группа: | Сотрудники примэрии города, жители города, экономические агенты города |
| Основные действия: | - Разработка технического задания по оснащению компьютерной техникой, сервером и компьютерными программами. - Проведение тендера – achiziții.md; - Приобретение оборудования, оргтехники и оснащение подразделений примэрии. - 4. Обучение персонала |
| Ожидаемые результаты: | Оснащение подразделений примарии новыми компьютерами и единым сервером |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия города Басарабяска, информационные порталы |
| Факторы риска: | - Отсутствие финансовых средств. - Низкий уровень знаний в области информационных технологий у сотрудников примарии. - Не желание получать государственные услуги в электронной форме |
| Предполагаемый срок: | 2026-2028 |
| Предполагаемый бюджет: | 450 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 3 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Цифровая трансформация налогового администрирования примарии города Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 1. Укрепление потенциала местных органов власти в целях обеспечения эффективного и прозрачного административного управления посредством разработки и реализации местных политик и механизмов, включая использование современных цифровых технологий |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 1.3. Укрепление налоговой базы и финансовых возможностей примэрии г.Басарабяска |
| Мера: | 1.3.1. Укрепление материальной и технической базы отдела налогообложения примэрии, а также совершенствование базы данных налогоплательщиков (ИС, мультимедийное оборудование, ПО, офисная мебель и др.) |
| Цель проекта: | Улучшение качества и оперативности сбора налогов в примарии города Басарабяска, а также повышение уровня оказания государственных услуг жителям |
| Локация: | Структурные подразделения примэрии города |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Процесс эффективной работы по сбору налогов в примэрии города связан с необходимостью укрепления материальной и технической базы, построения реестров налогоплательщиков города. Нынешние реалии требуют переход от традиционных бумажных процессов к автоматизированным цифровым сервисам, которые позволяют оптимизировать процесс сбора налогов и обеспечение удобства для граждан, например, перевод оплаты местных налогово в онлайн-режим через государственные платежные шлюзы,такие как MPay. Реализация данного проекта требует повышения цифровых компетенций сотрудников примэрии для работы с новыми ИТ-решениями. |
| Целевая группа: | - Сотрудники отдела налогообложения примэрии города, - жители города, - экономические агенты города |
| Основные действия: | - Разработка технического задания по оснащению компьютерной техникой и компьютерными программами. - Проведение тендера – achiziții.md; - Приобретение оборудования, оргтехники и оснащение отдела по сбору налогов. - Обучение персонала и внедрение реестров. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение эффективности работы примэрии в сфере налогообложения физических и юридических лиц. - Обеспечение доступности услуг. - Повышается доверие налогоплательщиков и минимизируется риск ошибок при расчетах. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Технологические и информационные риски, связанные с безопасностью, утечкой данных. - Недостаточный уровень знаний персонала (IT-компетенций). - Противодействие и сопротивление со стороны персонала. - Сложность обмена информацией и данными с другими государственными органами власти. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2028 |
| Предполагаемый бюджет: | 250,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 4 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Создание индустриального парка в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.1. Содействие диверсификации и развитию местной экономики за счет инфраструктуры поддержки предпринимательства и стимулирования различных отраслей экономики |
| Мера: | 2.1.2. Учреждение и развитие индустриального парка в г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Создание индустриального парка будет способствовать развитию высокотехнологичных инновационных отраслей экономики, формированию адекватной производственной и социальной инфраструктуры, качественно высокопроизводительных новых рабочих мест, привлечению квалифицированных специалистов и в результате формированию новых точек роста экономики города. |
| Локация: | г. Басарабяска (10 га) |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В прошлом на территории г. Басарабяска располагались промышленные предприятия, которые в переходный период прекратили свою деятельность. Вместе с тем существует потребность в инициировании индустриального парка, который представляет собой территорию, на которой расположен комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, объединенных единой концепцией, что позволяет компактно совмещать средние и малые производства, управляемую единым администратором. В городе имеется несколько земельных участков, включая компактный земельный участок 10 га, которые дают возможность учредить индустриальный парк. В целях оперативного развития инфраструктуры на предполагаемой для создания индустриального парка инвестиционной площадке предполагается использование принципа государственно-частного партнерства с привлечением финансовых средств коммерческих структур. |
| Целевая группа: | Экономические агенты, потенциальные инвесторы |
| Основные действия: | - Выбор земельного участка и формирование границ. - Разработка концепции индустриального парка - Юридическое оформление и планирование - Выбор администратора - Развитие инфраструктуры индустриального парка - Привлечение резидентов. |
| Ожидаемые результаты: | - Создание экономической инфраструктуры в городе - Создание новых предприятий и новых рабочих мест - Увеличение поступлений в местный бюджет |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия города Басарабяска, экономические агенты, бизнес ассоциации |
| Факторы риска: | - Отсутствие финансовых средств для запуска проекта и развития инфраструктуры. - Низкий интерес со стороны экономических агентов - Бюрократические процедуры со стороны различных государственных структур. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 40 000 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 5 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Ярмарка под брендом «Бесарабский базар» |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.3. Развитие и укрепление предпринимательского духа среди населения |
| Мера: | 2.3.2. Проведение ежегодной ярмарки под брендом Бесарабский базар |
| Цель проекта: | Поддержка местных производителей, содействие импортозамещению и предоставление жителям доступа к свежей, качественной продукции |
| Локация: | Г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Формирование узнаваемого бренда – это не дань моде, а стадия развития любой успешной территории. Позитивный имидж города обеспечивает приток разнообразных ресурсов, в том числе и финансовых. Кроме того, создание бренда отражается и на внутренней жизни самого города, на его жителях. Очень часто брендинг основывается на исторических элементах или традициях прошлого. На сегодняшний день г.Басарабяска не использует созвучие названия с историческим названием территории Бессарабия для целей развития и узнаваемости. В городе не проводятся мероприятия под брендом «Бесарабский», а также отсутствуют товары, зарегистрированные в соответствии с системой защиты прав на основе географического принципа. Потенциальными направлениями для регистрации и использования брендов в городе Басарабяска могут быть такие товары, как «Бессарабский хлеб», «Бессарабский сыр», «Бессарабский мед» и т.д. Необходимость создания нематериальных активов, которые могли бы приносить дополнительный доход в бюджет города. Проведение ярмарки под брендом «Бесарабский базар» будет способствовать формированию и продвижению имиджа г.Басарабяска. |
| Целевая группа: | - Экономические агенты, - сельскохозяйственные предприятия, - жители города |
| Основные действия: | - Создать организационный комитет ярмарки - Сформировать концепцию ярмарки Бесарабский базар - Объявление о проведении ярмарки - Прием заявок от экономических агентов - Подписание договоров с экономическими агентами - Проведение ярмарки Бесарабский базар. |
| Ожидаемые результаты: | - Развитие экономики города. - Продвижение товаров местных экономических агентов. - 3. Укрепление культуры потребления местной продукции |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, экономические агенты, ОА |
| Факторы риска: | - Отказ экономических агентов принять участие в ярмарке - Организационные риски (сбой энергоснабжения, ) - Низкие продажи в связи с отсутствием спроса со стороны покупателей - Погодные условия неблагоприятные |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 (ежегодно) |
| Предполагаемый бюджет: | 100,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства экономических агентов) |

| Номер проекта | Проект 6 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Выставка художников «Бесарабские пейзажи» |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.2. Проведение ежегодной выставки художников Бесарабские пейзажи |
| Цель проекта: | Популяризация культурного наследия, демонстрация уникального бессарабского колорита, живописных пейзажей и сельских мотивов, а также поддержка местных художников и сохранение исторической памяти через изобразительное искусство |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска не проводятся такие культурные мероприятия, как выставки, экспозиции. С этой точки зрения у города нет сформированного образа. Проект призван показать бессарабские виды, которые часто ассоциируются с теплым светом, виноградниками и специфической палитрой. |
| Целевая группа: | художники г.Басарабяска, района Басарабяска, других регионов РМ, Украины, Румынии |
| Основные действия: | - Создать организационный комитет выставк - Объявление о проведении выставки - Прием заявок от деятелей культуры - Оформление выставочного зала. - 5. Проведение выставки Бесарабские пейзажи. |
| Ожидаемые результаты: | - Привлечение туристов и специалистов сферы культуры в г.Басарабяска. 2. Повышение туристической привлекательности города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, художественная школа |
| Факторы риска: | - Отсутствие интереса со стороны художников, деятелей культуры. - Логистические риски, связанные с повреждением или хранением работ во время транспортировки, монтажа в залах выставки. - Технические риски, связанные с температурным режимом и уровнем влажности в выставочных залах, а также неправильный свет. - Наличие таможенных барьеров, если при организации выставки планируется к перемещению картин через границу (например, между Молдовой, Румынией и Украиной), возникают сложности с оформлением культурных ценностей. - Неправильная атрибуция, выраженная в ошибках в авторстве, датировке или названии местности на картине может подорвать доверие экспертного сообщества. - Учитывая сложную историю Бессарабии, важно соблюсти баланс и сфокусироваться на художественной ценности картин, чтобы избежать ненужных политических дискуссий. - Низкая посещаемость выставки в связи с недостаточным продвижением или неудачно выбранными датами. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 (ежегодно) |
| Предполагаемый бюджет: | 150 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 7 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Создание музея города Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.3. Создание музея города Басарабяска |
| Цель проекта: | Сохранение, изучение и популяризация исторического, культурного или природного наследия г.Басарабяска. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г. Басарабяска отсутствует музей, который бы раскрывал историю города о ключевых этапах развития, нёс информацию о видных людях, проживавших в городе. Идея создания музея предусматривает определение здания или помещений, находящихся в публичной собственности примэрии города и выделение их под размещение экспозиционных залов музея. Планируется собрать музейные экспонаты у жителей города, истории у старожилов, исторические и культурные ценности. Музей должен стать центром развития культуры города. |
| Целевая группа: | - жители г. Басарабяска, - туристы, - туристические операторы, - гости, посещающие город. |
| Основные действия: | - Формирование рабочей группы, определение тематики музея, изучение архивов и документов, создание совета музея. - Разработка научной, творческой и художественной концепции музея. - Принятие решения примэрией и Городским советов решения об учреждении музея г.Басарабяска. - Разработка дизайн-проекта, технической и сметной документации, оформление необходимых разрешений. - Комплектование музейных фондов, предметов музейного значения, поиск и сбор материалов (артефактов, документов), реставрация, учет и хранение экспонатов. - Ремонт помещений, создание экспозиционных конструкций, монтаж оборудования и экспозиций. - Обучение персонала и подготовка к открытию. - 8. Официальное открытие музея. |
| Ожидаемые результаты: | - Сохранение историко-культурного наследия. - Систематизация краеведческих знаний о г.Басарабяска. - Формирование культурной идентичности. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Финансовые и экономические риски. - Административные и правовые риски. - Низкая востребованность и плохая транспортная доступность. - Технические риски (хранилище) и вопросы безопасности. - Кадровые риски, связанные со сложностями привлечения квалифицированных экскурсоводов, хранителей, руководителя музея. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2029 |
| Предполагаемый бюджет: | 750,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 8 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Туристический гид города Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.4. Разработка туристического гида по городу Басарабяска |
| Цель проекта: | Повышение туристической привлекательности города Басарабяска, систематизация информации о достопримечательностях и создание удобного инструмента для навигации туристов |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Привлечение потенциальных туристов в город невозможно без четко структурированного туристического гида. Туристический гид города Басарабяска позволит его пользователям узнать информацию об истории города, исторических и памятных местах, зонах отдыха и досуга, учреждениях культа, объектах привлекательных для туристов (дегустационные залы винодельческой продукции, памятники, монументы и т.д.), а также предприятиях общественного питания, гостиницах, торговых предприятиях. Туристический гид будет красочно оформлен и информация в нем будет опубликована на 6 языках (молдавском, русском, английском, немецком, турецком, иврите). |
| Целевая группа: | - Туристы и гости города. - Туристические операторы и агентства. - Жители города. - Экономические агенты. |
| Основные действия: | - Формирование авторского коллектива. - Разработка концепции гида (пеший маршрут, автомобильный гид или цифровое приложение), сбор информации, инвентаризация объектов и достопримечательностей в городе. - Физическая проверка на местности, написание текстов, съемка и отбор качественных фотографий, создание маршрутов. - Дизайн, верстка макета гида, печать тиража. - Презентация Туристического гида г.Басарабяска. |
| Ожидаемые результаты: | - Формирование привлекательного имиджа города. - Повышение информированности туристов о городе. - Создание полного структурированного образа достопримечательностей города. - Будут отпечатано 300 экз. туристического гида. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Отсутствие или недостаток финансирования проекта.Нехватка актуальных данных (отсутствие оцифрованной информации, сложность сбора исторических/краеведческих данных). - Низкая привлекательность для туристов из-за слабой известности города. - Инфраструктурный риск (неразвитость туристических объектов, плохое состояние дорог к достопримечательностям, нехватка гостиниц и предприятий общественного питания). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 150,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования : | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 9 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Информационно-туристическое панно, как форма информации в туризме |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.5. Установка 1 (одного) информационно-туристического панно с информацией на румынском, русском и английском языках с QR-кодами |
| Цель проекта: | Повышение доступности информации о достопримечательностях г.Басарабяска, улучшение навигации и продление времени пребывания туристов в городе |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В настоящее время в г.Басаарбяска отсутствуют какие-либо информационные объекты, содействующие и упрощающие навигацию по городу. Для туристов и гостей в незнакомой местности, главная трудность – это ориентация, а также получение информации на понятном для них языке. Информационные стенды или панно являются инструментом управления поведением людей. Панно служит современным инструментом навигации, способствующим развитию инфраструктуры, популяризации истории местности и росту туристической привлекательности. |
| Целевая группа: | - Жители и гости города (всех возрастов), - туристы, - краеведы. |
| Основные действия: | - Определение места для установки информационно-туристического панно. - Объявление тендера на выявление подрядчика. - Разработка и утверждение макета информационно-туристического панно. - Изготовление всех составляющих информационно-туристического панно. - Установка информационно-туристического панно. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение информированности туристов и гостей города о достопримечательностях. - Создание навигации по городу путем цифровизации на оснвое внедрения QR-кодов. - Продвижение предприятий малого бизнеса в городе, предоставляющих услуги питания. - Улучшение имиджа г.Басарабяска на туристической карте страны. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Физические риски (вандализм, умышленная порча, граффити или кража, погодные условия). - Неудачное месторасположение. - Наличие недостоверных данных, орфографических ошибок или некачественный перевод на другие языки, устаревшая информация. - Нарушение сроков изготовления и установки. |
| Предполагаемый срок: | 2028-2029 |
| Предполагаемый бюджет: | 55,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 10 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Установка туристических информационных указателей в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.6. Установка туристических информационных указателей в г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Развитие туристической инфраструктуры и повышение доступности культурно-исторических объектов города Басарабяска. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Современное состояние информированности при перемещении по улицам города характеризуется крайне низким уровнем. В г.Басарабяска вообще нет информационных указателей, которые облегчали бы доступ к культурным и историческим объектам. Это связано прежде всего с низким интересом со стороны туристов и тур. агентств вообще к городу, а также с нехваткой финансовых ресурсов в бюджете города. Из-за неосведомленности со стороны туристов и гостей, предприятия сектора питания недополучают своих клиентов, которые делают выбор в пользу других населенных пунктов. Если в городе нет туристической навигации, он воспринимается просто как транзитный пункт. |
| Целевая группа: | - Жители и гости города (всех возрастов) - туристы, - краеведы, - водители автотранспортных средств. |
| Основные действия: | - Определение мест для установки информационных указателей. - Объявление тендера на выявление подрядчика. - Разработка и утверждение макета информационных указателей. - Изготовление информационных указателей. - Установка по территории города информационных указателей. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение информированности туристов и гостей города. - Создание структурированного образа о достопримечательностях города. - Стимулирование притока туристов и свободы перемещения по городу. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Физические риски (вандализм, умышленная порча, граффити или кража, погодные условия). - Ухудшение состояния дорог и путей доступа к самим объектам, что делает установку указателей менее эффективной. - Наличие орфографических ошибок. - Нарушение сроков изготовления и установки. - Задержки в согласовании мест установки с дорожными службами и примэрией города. |
| Предполагаемый срок: | 2027-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 75,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 11 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Фотоальбом г.Басарабяска – город глазами фотографа |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 2. Развитие местной экономики за счет использования местных ресурсов и посредством улучшения бизнес среды, формирование инфраструктуры по поддержке МСП, создания новых рабочих мест и расширения экономических прав и возможностей женщин и мужчин, в том числе из уязвимых групп населения |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 2.4. Стимулирование развития туризма и повышения привлекательности города |
| Мера: | 2.4.8. Создание фотоальбома г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Сохранение историко-культурного наследия, формирования чувства любви к родному городу, а также в популяризации достопримечательностей для привлечения туристов |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Данный проект направлен на решение проблемы нехватки качественных, актуальных визуальных материалов о г.Басарабяска, что ведет к снижению интереса к его истории, культуре и достопримечательностям среди жителей и туристов. Отсутствие современного фотоальбома затрудняет формирование позитивного имиджа города, не позволяет сохранить уникальные исторические виды и снижает уровень культурного просвещения. |
| Целевая группа: | - жители города (всех возрастов), - туристы, - краеведы, - учебные заведения, - библиотеки, - ОМПУ |
| Основные действия: | - Формирование творческого авторского коллектива. - Разработка концепции фотоальбома. - Проведение фотосъемки (подбор технических средств (камеры, квадрокоптеры)), отбор и обработка фотографий. - Работы по верстке и дизайну фотоальбома. - Печать в типографии фотоальбома. - Презентация фотоальбома г.Басарабяска. |
| Ожидаемые результаты: | - Содействие развитию туризма в городе. - Повышение информированности туристов и гостей города. - Создание образа г. Басарабяска. - Появление творческого фотопродукта о г.Басарабяска. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Низкий спрос на фотоальбом. - Сезонность продаж фотоальбома. - Технические сбои при подготовке и печати фотоальбома. - Обеспечение соблюдения авторских прав. - Срыв сроков изготовления фотоальбома. - Дефицит времени и бюджета. - Низкое качество фотоматериалов и небольшое количество достопримечательностей в городе. |
| Предполагаемый срок: | 2027-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 100,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров, экономических агентов) |

| Номер проекта | Проект 12 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Модернизация системы водоснабжения г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.1. Модернизация системы водоснабжения г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Реконструкция старой системы водоснабжения и создание новой современной системы обеспечения населения питьевой водой |
| Локация: | г. Басарабяска (микрорайоны Мезон и Романовка, Совхоз) 22 км |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Одной из главных проблем города является проблема обеспечения населения питьевой водой. Протяженность всех водопроводных магистралей 60 км, в том числе более 20 км асбестоцементные трубы. Существующая система отработала свой эксплуатационный период в 3-4 раза сверх нормативного срока эксплуатации, в связи с этим очень часто происходят аварийные ситуации, приводящие к большим потерям воды. Наличие асбестоцементных труб провоцирующих онкологические заболевания и болезни внутренних органов человека требуют замены. В настоящее время в городе отсутствует единая система водоснабжения, что создает трудности для эффектиного управления. Проблема усугубляется высоким уровнем потерь и воровства воды, а также неплатежами со стороны потребителей. |
| Целевая группа: | - Жители города - публичные учреждения, в том числе учебные заведения, д/с, учреждения здравоохранения - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Анализ и оценка текущего состояния сетей, насосных станций, гидравлический расчет и выявление мест потерь воды. - Подготовка ПСД, включая планы сетей, подбор современного оборудования (насосов, фильтров), согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика. - СМР, закупка материалов, доставка оборудования и техники, укладка новых трубопроводов, модернизация водозаборных сооружений, замена запорной арматуры, ремонт насосных станций. - Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Обеспечение населения города качественной питьевой водой путем строительства современной системы водоснабжения. - Снижение уровня хронических заболеваний в городе. - Повышение качества учета потребления воды. - Сокращение потерь и воровства воды потребителями (не санкционированные врезки в систему). |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Отсутствие необходимых финансовых ресурсов для разработки технической документации и внедрения проекта. - Небольшой дебет воды в изведанных источниках. - Рост неплатежей за поставленные ресурсы. - Потери воды и рост воровства со стороны потребителей. - Факторы техногенного характера, приводящие к выходу из строя системы водообеспечения (например, оползни или землетресения). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 25 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 13 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство и реконструкция канализационных сетей г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.2. Строительство и реконструкция канализационных сетей г.Басарабяска (Мезон, Центр, район Фламында, улица Деповская) |
| Цель проекта: | Улучшение качества жизни населения города путем модернизации канализационных сетей. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В городе отсутствует система канализационных сетей, охватывающих всех жителей и микрорайоны. Только 35,03% домовладений (частные дома и квартиры) подключены к централизованной системе канализации. Имеющиеся канализационные сети физически изношены и морально устарели. Проект направлен на обеспечение доступа к современным канализационным сетям, защиту окружающей среды от загрязнения сточными водами и обеспечение устойчивого экологического развития г.Басарабяска. |
| Целевая группа: | - Жители города, - публичные учреждения, - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Оценка текущего состояния канализационных сетей. - Подготовка ПСД, включая планы сетей, подбор современного оборудования (насосов, фильтров), согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика и технадзор проекта. - СМР, закупка материалов, доставка оборудования и техники, укладка новых сетей, насосных станций. - Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение жилищно-бытовых условий жителей города. - Снижение уровня заболеваемости в городе. - Улучшение экологической ситуации. - Создание инфраструктуры, которая снижает уровень издержек предпринимателей города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Отсутствие или нехватка финансовых ресурсов для реализации проекта, включая отсутствие вклада местного бюджета (контрибуции), что может привести к прекращению финансирования со стороны доноров. - Изменение стоимости проекта, в случае затягивания по срокам. - Технические и инженерные риски, выраженные в ошибках в процессе проектирования. - Нехватка квалифицированных рабочих и недостаточный контроль со стороны технадзора. - Срыв сроков реализации проекта в связи с сложностью выполняемых работ или задержки поставки оборудования. - Климатические факторы. - Негативное отношение жителей города к качеству услуг или тарифной политике в процессе модернизации. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 12 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 14 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Модернизация очистных сооружений г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.3. Модернизация очистных сооружений г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Повышение экологической безопасности, обеспечение нормативной очистки сточных вод и увеличение пропускной способности системы посредством внедрения новых технологий, снижения эксплуатационных расходов и замена устаревшего оборудования для предотвращения сброса загрязнений в водоемы и реку Когыльник. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Очистные сооружения в г.Басарабяска состоят из первичных и вторичных отстойников. Они были построены в 1968 году. Очистные сооружения в данный момент пришли в полную непригодность. Реконструкция существующих морально и физически изношенных очистных сооружений и их расширение позволит создать эффективную систему очистки стоков, а также будет содействовать созданию благоприятной инфраструктуры города. Данная составляющая позволит повысить инвестиционную привлекательность, так как будет создана целостная система утилизации и очистки нечистот, поступающих от населения и экономических агентов города. |
| Целевая группа: | - Жители города, - публичные учреждения, в том числе учебные заведения, д/с, учреждения здравоохранения, - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Оценка текущего состояния очистных сооржений. ТЭО проекта. - Подготовка ПСД, подбор современного оборудования (насосов, фильтров), согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика и технадзор проекта. - СМР, закупка материалов, доставка оборудования и техники, строительные работы, модернизация насосных станций. - Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение жилищно-бытовых условий жителей города. - Создание благоприятной экологической ситуации в городе. - Повышение инвестиционной привлекательности города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Проектно-технические риски (ошибки проектирования – неправильный расчет нагрузки, использование дешевого оборудования в целях удешевления проекта). - Операционные риски (локальные аварии, нарушение технологического цикла, несоответствие нормам). - Экологические риски (превышение предельно-допустимых сбросов). - Природные явления (наводнения, землетрясения). - Низкий уровень платежей со стороны пользователей. |
| Предполагаемый срок: | 2027-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 25 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 15 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство и реконструкция дорог в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.4. Строительство и реконструкция дорог в г.Басарабяска (ул.Деповская, Комсомольская, 28 Июня, дорога связывающая ул.К.Маркса с Вокзальной в районе родника) 15 км |
| Цель проекта: | Создание транспортной инфраструктуры г.Басарабяска, обеспечивающая беспрепятственное передвижение пешеходов и транспорта, облагораживание внешнего вида города путем строительства новых дорожных путей и реконструкции старых. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Количество автотранспортных средств в городе, а также проезжающих через город ежегодно растет. На это оказывает влияние и то, что город находится на границе с Украиной и имеется пункт перехода государственной границы и таможенный пункт. Большинство дорог находятся в аварийном состоянии. |
| Целевая группа: | - Жители города, - владельцы автотранспортных средств, - велосипедисты, - туристы и гости города. |
| Основные действия: | - Оценка текущего состояния дорог. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика и технадзор проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Создание базовой инфраструктуры города. - Улучшение качества дорог в городе. - Обеспечение свободного перемещения жителей и транспорта по городу. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Технические и проектные риски. Ошибки в геологических изысканиях, несоответствие проекта реальным условиям, использование некачественных материалов. - Административные и правовые риски. Задержки с получением разрешений, прохождение экспертиз. - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, проблемы с переносом существующих коммуникаций (сети, кабели), недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия. - Заторы из-за перекрытия улиц. - Недовольство местных жителей. - Экологические ограничения. - Финансовые риски (удорожание материалов, нецелевое использование средств). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 25 000, тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 16 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство тротуаров в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.5. Строительство тротуаров в г.Басарабяска (15 км) |
| Цель проекта: | Создание безопасной, комфортной и доступной пешеходной инфраструктуры, отделение пешеходных потоков от транспортных, а также повышение общего уровня благоустройства территории города. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В настоящее время в г. Басарабяска на большинстве улиц отсутствуют пешеходные тротуары, что создает сложности и ограничения в перемещении жителей города, и особенно лиц с особыми потребностями (незрячих), молодых мам с колясками, пожилых людей. В центре города имеются тротуары, которые были построены более 30 лет назад и возникает необходимость в их реконструкции. Данный проект предусматривает строительство двусторонних пешеходных тротуаров протяженностью 15 км на улицах города. |
| Целевая группа: | - Жители города, включая пожилых людей, людей с особыми потребностями, - туристы и гости города. |
| Основные действия: | - Оценка текущего состояния улиц города. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика и технадзор проекта. - Реализация СМР по строительству тротуаров. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение уровня безопасности пешеходов. - Создание базовой инфраструктуры города (15 км тротуаров). - Обеспечение комфорта при перемещении по улицам города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Технические риски, связанные с ошибками проектирования (неверная ширина, отсутствие дренажа). - Выбор неподходящих строительных материалов. - Нарушение требований доступности (пандусы, тактильная плитка). - Отклонения от технического проекта, приводящие к быстрому износу и дополнительным расходам. - Финансовые риски (удорожание материалов, нецелевое использование средств). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 10 000, тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 17 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Установка односекционных сигнальных семафоров на пешеходных перекрестках города |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.1. Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры города |
| Мера: | 3.1.6. Установка односекционных сигнальных семафоров на пешеходных перекрестках города |
| Цель проекта: | Повышение безопасности дорожного движения (БДД), снижение аварийности и привлечение внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам в разное время суток. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска пешеходные переходы в ночное время освещены фонарями красного света. Также все пешеходные переходы отмечены дорожной разметкой и соответствующими дорожными знаками. Вместе с тем, обычные дорожные знаки ночью могут быть плохо видны, особенно в дождь или туман. Установка односекционных сигнальных семафоров (часто называемых – мигающий желтый сигнал) на пешеходных переходах является эффективным инструментом повышения безопасности. Яркий мигающий световой сигнал привлекает внимание водителя задолго до того, как он увидит саму зебру или пешехода. Данный проект направлен на решение целого комплекса проблем, связанных с дорожным движением. |
| Целевая группа: | - Жители города, включая детей и подростков, пожилых людей, людей с особыми потребностями, - туристы и гости города, - водители транспортных средств - велосипедисты. |
| Основные действия: | - Оценка текущего состояния улиц с пешеходными переходами. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера на выявление подрядчика и технадзор проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение уровня безопасности пешеходов. - Создание базовой инфраструктуры города. - Обеспечение комфорта при перемещение по улицам города. - Снижение аварийности на дорогах города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Ошибки проектирования (неправильный расчет угла видимости сигнала для водителей) и задержки в согласовании. - Проблемы энергоснабжения. - Риск «ложного чувства безопасности», когда пешеходы могут начать переходить дорогу менее внимательно, полагая, что мигающий сигнал гарантирует остановку автомобиля. - Увеличение стоимости контроллеров, светодиодов или опор в период между проведением тендера и закупкой. - Вандализм и кража оборудования. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2028 |
| Предполагаемый бюджет: | 100,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 18 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Модернизация библиотек г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.2. Обеспечение доступа жителей города к качественным социальным услугам |
| Мера: | 3.2.2. Модернизация библиотек г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Преобразование традиционных книгохранилищ в современные многофункциональные общественные центры города путем создания комфортной инфраструктуры, внедрения цифровых сервисов, доступа к Интернету и формирования открытых пространств для обучения, досуга и культурной интеграции жителей города. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска на сегодня функционируют городская публичная библиотека и городская детская библиотека, а также 2 их филиала. Библиотеки расположены в разных зданиях и частях города, что создает сложности в текущей эксплуатации. Библиотеки нуждаются в усовершенствовании материально-технического оснащения. Количество экземпляров библиотечного фонда составляет 102 тыс. единиц, количество читателей около 3 тыс. человек. С появлением компьютеров возникают альтернативные источники информации, что снижает необходимость пользоваться книжной литературой. Вместе с тем, современные библиотеки становятся многофункциональными общественными центрами на основе использования новых цифровых технологий и формирования открытых пространств для обучения. |
| Целевая группа: | - Жители города, - учащиеся учебных заведений, - молодежь. |
| Основные действия: | - Разработка технического задания по оснащению компьютерной техникой и компьютерными программами. - Проведение тендера для выбора подрядчика через achiziții.md; - Приобретение оборудования, оргтехники и оснащение библиотек. - Обучение персонала. - Цифровизация библиотечного фонда библиотек города. |
| Ожидаемые результаты: | - Повышение потенциала библиотек посредством внедрения ИТ в процесс обслуживания абонентов и ведения библиотечных фондов. - Увеличение количества пользователей городских библиотек. - Техническое оснащение библиотек. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Дефицит бюджета и недостаточность финансирования. - Нехватка компетенций у работников библиотек для работы с новыми цифровыми технологиями и современными форматами обслуживания. - Проблемы с доступом к IT-инфраструктуре. - Низкий уровень вовлеченности населения города. - Демографические риски негативно влияют на количество пользователей услуг библиотек. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 600,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 19 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Модернизация системы отопления в лицее им. А.Пушкина |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере |
| Мера: | 3.3.1. Модернизация системы отопления в лицее им. А.Пушкина |
| Цель проекта: | Повышение энергоэффективности, обеспечение комфортного температурного режима и снижение эксплуатационных расходов, что отразится на повышении эффективности управления финансовыми ресурсами лицея. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Устаревшая система отопления с лицее создает сложности в осенне-зимний период, так как в условиях роста тарифов на энергетические ресурсы, лицею приходится оплачивать большие суммы за потребленный природный газ. Ограниченность бюджета приводит к необходимости экономить, уменьшая температурный режим. Это создает ситуацию не соблюдения санитарно-гигиенических норм в помещениях, а также ведет к росту заболеваний среди учащихся и педагогического коллектива. Реализация данного проекта позволит внедрить энергоэффективные решения: замена котлов на более экономные, а также другие меры, связанные с энергетической эффективностью. |
| Целевая группа: | - Учащиеся лицея, - педагогический коллектив, - технические работники. |
| Основные действия: | - Проведение энергоаудита в лицее. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Снижение расходов на отопление в зимний период и повышение эффективности управления финансовыми ресурсами учреждения. - Улучшение управления бюджетом учебного заведения. - Создание комфортных условий для учебного процесса. - Снижение уровня заболеваемости среди сотрудников (педагогического коллектива и персонала) и учащихся лицея. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Технические и инженерные риски (ошибки в энергоаудите и проектировании, несовместимость оборудования). - Финансовый риск, свзанный с отсутствием финансовых средств и ростом цен на закупаемое оборудование. - Срыв сроков ввода в эксплуатацию. - Низкий уровень выполнения работ (монтажа). - Низкий уровень квалификации персонала может создать сложности в эксплуатационный период. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2028 |
| Предполагаемый бюджет: | 2 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджета, районный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров), средства учебного заведения. |

| Номер проекта | Проект 20 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Капитальный ремонт детского сада № 1 Антошка |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере |
| Мера: | 3.2.2. Капитальный ремонт детского сада № 1 Антошка |
| Цель проекта: | Проведение капитального ремонта здания детского сада № 1 «Антошка». |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В детском саду № 1 «Антошка» капитальный ремонт не проводился никогда. За годы эксплуатации здания особую тревогу вызывает состояние всех конструкционных составляющих этого дошкольного учебного заведения. Дальнейшее не решение данной проблемы может привести к нарушению норм и правил, установленных государством в области санитарно-гигиенической безопасности. Данная проблема требует незамедлительного решения. В период проливных дождей и таяния снега во многих помещениях возникают подтеки и образуется плесень и грибковые образования, а это требует быстрого реагирования для ликвидации последствий и естественно возникают непредвиденные расходы. Дальнейшее промедление невозможно, так как создает опасность возникновения проблем дыхательных путей у воспитанников. |
| Целевая группа: | - Дети, посещающие детский сад, - семьи детей, - сотрудники трудового коллектива детского сада. |
| Основные действия: | - Оценка состояния здания д/с № 1 и территории вокруг. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение условий для детей. - Расширение возможностей по учебной программе. - Уменьшение текущих расходов детского сада |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, администрация детского сада |
| Факторы риска: | - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов, включая финансовой контрибуции со стороны примэрии, в случае привлечения средств доноров. - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия для выполнения наружных работ. - Демографический риск (уменьшение потребности в детском саду в связи со снижением уровня рождаемости в городе). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2029 |
| Предполагаемый бюджет: | 1 200,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 21 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Капитальный ремонт детского сада № 3 Андриеш |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере |
| Мера: | 3.2.3. Капитальный ремонт детского сада № 3 Андриеш |
| Цель проекта: | Проведение капитального ремонта здания детского сада № 3 «Андриеш». |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В детском саду № 3 «Андриеш» капитальный ремонт не проводился никогда. За годы эксплуатации здания особую тревогу вызывает состояние всех конструкционных составляющих этого дошкольного учебного заведения. Дальнейшее не решение данной проблемы может привести к нарушению норм и правил, установленных государством в области санитарно-гигиенической безопасности. Данная проблема требует незамедлительного решения. В период проливных дождей и таяния снега во многих помещениях возникают подтеки и образуется плесень и грибковые образования, а это требует быстрого реагирования для ликвидации последствий и естественно возникают непредвиденные расходы. Дальнейшее промедление невозможно, так как создает опасность возникновения проблем дыхательных путей у воспитанников. |
| Целевая группа: | - Дети, посещающие детский сад, - семьи детей, - сотрудники трудового коллектива детского сада. |
| Основные действия: | - Оценка состояния здания д/с № 3 и территории вокруг. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение условий для детей. - Расширение возможностей по учебной программе. - Уменьшение текущих расходов детского сада |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, администрация детского сада |
| Факторы риска: | - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов, включая финансовой контрибуции со стороны примэрии, в случае привлечения средств доноров. - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия для выполнения наружных работ. - Демографический риск (уменьшение потребности в детском саду в связи со снижением уровня рождаемости в городе). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2029 |
| Предполагаемый бюджет: | 1 200,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 22 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство и обустройство площадки дорожной безопасности |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере |
| Мера: | 3.2.4. Строительство и обустройство площадки дорожной безопасности для учебных целей в одном из учебных заведений города |
| Цель проекта: | Создание интерактивной образовательной среды для практического обучения детей ПДД. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В настоящее время в г.Басарабяска отсутствует оборудованная площадка с элементами имитации дорог, тротуаров, пешеходных переходов, имеющих дорожную разметку и дорожные знаки. Проект строительства площадки дорожной безопасности в учебном заведении решает проблему высокого травматизма детей, обеспечивая практическое обучение детей и подростков ПДД в игровой форме. |
| Целевая группа: | Учащиеся лицеев, гимназии и детских садов г. Басарабяска. |
| Основные действия: | - Выбор территории одного учебного заведения для внедрения проекта. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Площадка для обучения детей правилам дорожного движения, разметке и дорожным знакам в игровой форме. - Проект направлен на снижение детского травматизма через формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, администрация учебного заведения |
| Факторы риска: | - Задержки строительства в связи с неблагоприятными погодными условиями, задержки поставок строительных материалов, нехватка квалифицированной рабочей силы. - Рост стоимости объекта в связи с незапланированными дополнительными работами. - Технические риски в связи с использованием некачественных материалов, неправильной разметкой, недолговечным покрытием. - В силу отклонения от утвержденных стандартов, площадка может не соответствовать требованиям ПДД или образовательным стандартам, что ограничивает её использование. - Вандализм и порча. - Отсутствие средств на поддержание разметки и оборудования в рабочем состоянии в процессе эксплуатации площадки. - Риски безопасности (травматизм). - Низкая эффективность применяемых методов и методик обучения. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 800,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, районный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 23 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Реконструкция стадиона «Локомотив» |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 3. Модернизация местной инфраструктуры и расширение доступа всех категорий населения к современным, качественным и справедливым публичным услугам |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 3.3. Повышение потенциала публичных учреждений города, оказывающих услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной сфере |
| Мера: | 3.2.5. Реконструкция стадиона «Локомотив» |
| Цель проекта: | Проведение реконструкции стадиона «Локомотив» для создания условий занятия спортом и физической культурой жителями города. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска традиционно большое количество жителей разного возраста занимались физической культурой. Некоторый период назад в городе была футбольная команда «Локомотив», которая была гордостью города и играла в высшем дивизионе. Местный стадин «Локомотив» был спортивно-тренировочной базой для команды. В течение длительного периода на стадионе не проводился капитальный ремонт, не было реанимирования травяного газона. В настоящее время стадион нуждается в реконструкции и капитальном ремонте для того, чтобы возродить славу бессарабской футбольной традиции. В процессе реконструкции необходимо построить трибуны для зрителей, установить освещение и цифровое табло, отремонтировать раздевалки и душевые, восстановить естественный травяной газон (установить ворота, посеять газонную траву, сделать разметку). Вокруг стандиона необходимо благоустроить территорию. Стадион должен вновь стать ареной для проведения соревнований, состязаний по разным видам спорта. |
| Целевая группа: | - Жители города (молодежь, дети, пожилые люди), - публичные учреждения, - спортивные клубы. |
| Основные действия: | - Оценка состояния стадиона и территории вокруг. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Создание комфортных условий жителям города для занятий физической кулььурой и спортивной деятельностью. - Обеспечение условий для проведения спортивных соревнований и мероприятий. - Вовлечение большего количества молодежи в спортивные секции. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска, ДЮСШ |
| Факторы риска: | - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия. - Финансовые риски (удорожание материалов, нецелевое использование средств). |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 10 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, районный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 24 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Модернизация системы сбора твердых бытовых отходов в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.1. Совершенствование системы менеджмента твердых бытовых отходов (ТБО) и их утилизации |
| Мера: | 4.1.1. Модернизация системы сбора твердых бытовых отходов в г.Басарабяска (полигон) |
| Цель проекта: | Усовершенствование управления отходами для создания безопасных условий жизни населения и улучшения экологической ситуации в городе |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска на сегодняшний день сбор и вывоз на полигон ТБО, а также обеспечение работы самого полигона ТБО осуществляется службой примарии города. Полигон ТБО занимает площадь в 2 га земельных угодий публичной собственности. Процедура хранение ТБО не предусматривает их сортировку и переработку, а обеспечивается процесс их прессования в котловане. Естественно такой процесс утилизации ТБО, предусматривающий лишь накопление мусора в одном месте, создает большую опасность экологической ситуации в городе. Такое хранение ТБО происходит неэффективно, так как нет цеха по сортировке и возможному вторичному использованию. Существует потребность в сортировке и последующей продаже вторичных отходов. Одновременно следует приобрести контейнеры для жителей города, чтобы полностью механизировать процесс сбора ТБО. |
| Целевая группа: | - Жители города, - публичные учреждения - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Закупка спецтехники (мусоровозов). - Строительство ангара и линии для сортировки ТБО и прессование в тюки. - Установка современных контейнерных площадок, внедрение раздельного сбора отходов - Проведение информационных кампаний для населения города. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение экологической обстановки на полигоне ТБО. - Создание безопасных условий для проживания в городе. - Создание линии по сортировке мусора, что приведет к уменьшению объема ТБО подлежащих их хранению на полигоне. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Отсутствие финансовых ресурсов. - Низкая собираемость платежей с населения и экономических агентов. - Протесты со стороны жителей, живущих рядом с полигоном. - Загрязнение окружающей среды. - Трудности с внедрением раздельного сбора из-за отсутствия привычки у населения или нехватки специализированной техники для разных видов отходов. - Профессиональные заболевания и травматизм персонала при работе с ТБО, включая биологические и химические угрозы. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 500,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 25 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Установка уличного освещения на основе современных (сберегающих) систем в г.Басарабяска |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.2. Развитие и продвижение альтернативных источников энергии и проектов в области энергоэффективности |
| Мера: | 4.2.3. Установка уличного освещения на основе современных (сберегающих) систем в г.Басарабяска |
| Цель проекта: | Установка систем уличного освещения в городе Басарабяска на основе современных энергосберегающих технологий. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В настоящий момент времени в г. Басарабяска практически на всех улицах установлена система уличного освещения, покрывающая все микрорайоны. Однако, существующая система освещения морально и физически устарела, имеет высокий уровень энергопотребления. Современные требования к уличным системам освещения выражаются в необходимости использования экономных систем. Внедрение современной системы уличного освещения позволит внести свой вклад в глобальную работу по борьбе человечества с изменением климата. |
| Целевая группа: | - Жители города, - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Оценка состояния существующей систему уличного освещения. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Закупка оборудования и реализация монтажных работ. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Улучшение условий проживания в городе. - Повышение уровня комфортности и безопасности для жителей города. - Снижение уровня преступлений на улицах города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов. - Вандализм. - Длительный период окупаемости проекта. - Быстрый моральный износ в связи с появлением новых технологий. - Технические сбои в процессе эксплуатации. - Сложности с ремонтом высокотехнологичных систем. - Погодные условия и техногенные факторы. - Изменения в законодательстве, связанные с ужесточением требований к энергоэффективности или нормам освещения. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 2 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, гос. бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 26 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Антошка № 1 |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.2. Развитие и продвижение альтернативных источников энергии и проектов в области энергоэффективности |
| Мера: | 4.2.4. Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Антошка № 1 |
| Цель проекта: | Содействие процессу внедрения систем энергосбережения в детском саду № 1 «Антошка» с целью создания нормальных условий и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Требования сегодняшнего времени вызывают потребность в внедрении программ энергосбережения в целях экономии тепла и финансовых ресурсов, а также создания нормальных санитарно-гигиенических условий для воспитанников детских садов и сотрудников трудовых коллективов (воспитателей, технического персонала). Внедрение программ энергосбережения позволит сохранять тепло посредством утепления зданий и кровли, замены окон и дверей, утепления полов. Целесообразно оснастить здания системами вентиляции воздуха. Также в целях снижения расходов на электрическую энергию необходимо установить солнечные панели. |
| Целевая группа: | - Дети, посещающие детский сад, - семьи детей, - сотрудники трудового коллектива детского сада. |
| Основные действия: | - Оценка состояния здания кровли д/с № 1. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Установка солнечных панелей для целей генерации электрической энергии (20 кВт). - Снижение расходов учреждения на энергетические ресурсы. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов, включая финансовой контрибуции со стороны примэрии, в случае привлечения средств доноров. - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия для выполнения наружных работ. - Демографический риск (уменьшение потребности в детском саду в связи со снижением уровня рождаемости в городе). - Отсутствие квот на установку солнечных панелей. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 350,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 27 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Андриеш № 3 |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.2. Развитие и продвижение альтернативных источников энергии и проектов в области энергоэффективности |
| Мера: | 4.2.5. Проект в сфере энергетической эффективности в детском саду Андриеш № 3 |
| Цель проекта: | Содействие процессу внедрения систем энергосбережения в детском саду № 3 «Андриеш» с целью создания нормальных условий и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Требования сегодняшнего времени вызывают потребность в внедрении программ энергосбережения в целях экономии тепла и финансовых ресурсов, а также создания нормальных санитарно-гигиенических условий для воспитанников детских садов и сотрудников трудовых коллективов (воспитателей, технического персонала). Внедрение программ энергосбережения позволит сохранять тепло посредством утепления зданий и кровли, замены окон и дверей, утепления полов. Целесообразно оснастить здания системами вентиляции воздуха. Также в целях снижения расходов на электрическую энергию необходимо установить солнечные панели. |
| Целевая группа: | - Дети, посещающие детский сад, - семьи детей - сотрудники трудового коллектива детского сада. |
| Основные действия: | - Оценка состояния здания кровли д/с № 3. - Подготовка ПСД, согласование проекта, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Установка солнечных панелей для целей генерации электрической энергии (20 кВт). - Снижение расходов учреждения на энергетические ресурсы. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов, включая финансовой контрибуции со стороны примэрии, в случае привлечения средств доноров. - Технологические риски. Несоблюдение сроков подрядчиками, недостаток квалифицированной рабочей силы. - Неблагоприятные погодные условия для выполнения наружных работ. - Демографический риск (уменьшение потребности в детском саду в связи со снижением уровня рождаемости в городе). - Отсутствие квот на установку солнечных панелей. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 350,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 28 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Проект в г.Басарабяска для создания безбарьерной среды жизнедеятельности |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города |
| Мера: | 4.4.1. Проект в г.Басарабяска для создания безбарьерной среды жизнедеятельности |
| Цель проекта: | Обеспечение равного доступа людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города, способствуя их полноценной интеграции в общество, независимости и повышению качества жизни. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г. Басарабяска расположено большое количество публичных зданий и коммерческих объектов, которые не предоставляют доступа в них людей с особыми потребностями (например, людей на инвалидных колясках), а также мам с детьми на колясках. Целесообразно проведение мониторинга для выявления всех зданий (публичных учреждений, учебных заведений, детских садов, магазинов, банков, предприятий общественного питания) в которых не установлены пандусы или установленные не соответствуют, предъявляемым требованиям. Одновременно, при проведении тротуаров и дорог будут учтены критерии для беспрепятственного перемещения колясочников и молодых мам с колясками. |
| Целевая группа: | - Жители города, - семьи с детьми, - люди с особыми потребностями. |
| Основные действия: | - Мониторинг всех зданий у которых нет пандусов или тех, у которых имеющиеся пандусы не соответствуют требованиям. - Составление Плана действий по формированию безбарьерной среды в г.Басарабяска. - Определение общего бюджета строительства пандусов в публичных зданиях, подготовка ПСД. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию |
| Ожидаемые результаты: | - Интеграция людей с особыми потребностями с целью доступа к публичным услугам. - Развитие инфраструктуры города с учетом создания доступной среды. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Финансовые риски (недостаток финансирования, рост цен). - Технические риски (ошибки проектирования, сложные условия застройки). - Организационные риски (некомпетентность подрядчиков). - Социальные риски (непонимание и сопротивление со стороны жителей города, вандализм) |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 400,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 29 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство фонтана в сквере «Любви и Добра» и капельный полив |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города |
| Мера: | 4.4.2. Строительство фонтана в сквере «Любви и Добра» и капельный полив |
| Цель проекта: | Создание благоустроенного, современного и экологичного общественного пространства, способствующего укреплению семейных ценностей и обеспечивающего комфортные условия для отдыха жителей через установку фонтана и внедрение системы автоматического полива. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В 2016 году общественной организацией Женский клуб «Голубка» был реализован проект создания и обустройства сквера «Любви и Добра» в центре г.Басарабяска. Позже в сквере были выполнены работы по дальнейшему обустройству и озеленению. В настоящее время возникает потребность в дальнейшем развитии сквера посредством строительства фонтана и проведения системы капельного полива для ухода за клумбами и посаженными растениями. Это позволит облегчить уход за инфраструктурой сквера и создаст новые возможности для активного отдыха и занятия спортом молодежи и жителей города разных возрастов. |
| Целевая группа: | - Жители города, в том числе семьи с детьми, - пожилые люди, - туристы и гости города. |
| Основные действия: | - Выбор места под фонтан в сквере и планирование системы полива. - Подготовка ПСД, получение разрешений. - Проведение тендера для выявления подрядчика и технадзора проекта. - Реализация СМР. - Приёмка и ввод в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Благоустроен сквер. - Улучшены условия для отдыха в сквере |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Технические и инженерные риски (ошибки в гидравлических расчетах могут привести к низкому давлению воды, а это может привести к тому, что струи фонтана будут слишком слабыми, а капельный полив — неравномерным; скрытые комуникации – при проведении земляных работ в сквере велик риск наткнуться на неучтенные старые трубы или кабели, что приведет к остановке работ). - Отсутствие квалифицированного персонала для выполнения работ. - Срыв сроков реализации проекта. - Финансовый риск, связанный с отсутствием финансовых ресурсов. - Вандализм. - Высокие затраты и не правильная эксплуатация могут привести к остановке фонтана и системы полива. |
| Предполагаемый срок: | 2027-2028 |
| Предполагаемый бюджет: | 120,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 30 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Установка урн для мусора в парках и на улицах города |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города |
| Мера: | 4.4.3. Установка урн для мусора в парках и на улицах города |
| Цель проекта: | Повышение уровня чистоты, благоустройство общественных пространств (парков, улиц), снижение количества мусора на улицах и формирование культуры правильной утилизации отходов у граждан. |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В г.Басарабяска на улицах и в парковых зонах не везде установлены урны для мусора. Их отсутствие создает угрозы загрязнения и не соблюдения санитарных норм в городе. Реализация проекта по установке урн для мусора решает ключевые проблемы городской среды: снижает загрязнение улиц и парков, предотвращает появление несанкционированных свалок и улучшает санитарно-экологическую обстановку. Это повышает уровень культуры обращения с отходами, улучшает эстетический облик города и делает зоны отдыха комфортнее. |
| Целевая группа: | - Жители города, - туристы и гости города. |
| Основные действия: | - Планирование размещения урн в городе (на улицах и в парках). - Составление сметы для реализации проекта. - Отбор подрядчика. - Закупка урн, подготовка мест к установке, монтаж. - Регулярная очистка урн. - Информирование жителей города. |
| Ожидаемые результаты: | - Благоустройство города, установка урн, гармонирующих с гордским ландшафтом. - Улучшение условий для жителей, гостей и туристов. - Урны размещены с учетом нормативов, что позволяет жителям легко избавляться от мелкого мусора. - Улучшение санитарного состояния города. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Вандализм и кражи. - Риск переполнения урн, что превращает их в источник загрязнения, запаха и грызунов, особенно при несоблюдении графиков очистки. - Неправильное размещение в городе. - Нецелевое использование урн, в связи с использованием в качестве контейнеров для мусора. - Погодные условия. - Финансовый риск связанный с отсутствием средств на реализацию проекта и последующей эксплуатации. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 100,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 31 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Создание многоуровневой системы оповещения «Умный город» для случаев чрезвычайных ситуаций |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города |
| Мера: | 4.4.4. Создание многоуровневой системы оповещения «Умный город» для случаев чрезвычайных ситуаций |
| Цель проекта: | Обеспечение гарантированного, своевременного и адресного информирования населения города, экстренных служб и органов управления о возникновении ЧС (природных/техногенных). |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | В нынешних условиях повышается риск возникновения ЧС. Для того, чтобы обспечить оперативность оповещения жителей города, публичных учреждений и экономических агентов целесообразно сформировать систему оповещения «Умный город». Как показывает опыт других муниципалитетов, наличие такой системы позволяет сократить время с момента обнаружения до получения пользователями информации о ЧС, что в итоге может снизить негативные последствия. Наличие такой системы повышает эффективности реагирования всех служб и их взимодействия в условиях ЧС. |
| Целевая группа: | - Жители города, - публичные учреждения, - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Разработка технического задания по формированию системы оповещения «Умный город» для случаев ЧС. - Проведение тендера для отбора подрядчика – achiziții.md; - Приобретение оборудования и его установка. - Обучение персонала. - Пуск в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты: | - Формирование системы оповещения жителей города в условиях ЧС. - Снижение уровня смертности травматизма в условиях ЧС. - Сокращение времени от момента обнаружения угрозы до получения сообщения жителями. - Повышение эффективности реагирования служб и их взаимодействия в условиях ЧС. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Киберугрозы безопасности данных. - Недостаточная надежность инфраструктуры. - Высокая стоимость оборудования. - Сложности межведомственного взаимодействия. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 650,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 32 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Углубление русла реки Когыльник |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 4. Содействие устойчивому развитию города путем защиты окружающей среды, использования экологически чистых источников энергии и внедрения мер по адаптации к изменению климата |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 4.4. Реализация мер на постоянной основе по благоустройству территории города |
| Мера: | 4.4.5. Углубление русла реки Когыльник (5 км) с целью понижения уровня грунтовых вод |
| Цель проекта: | Углубление русла реки Когыльник и очистка от ила с целью понижения уровня грунтовых вод |
| Локация: | г. Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | На сегодняшний день русло реки Когылник загрязнено, из-за не проводившихся достаточно длительный период работ по его очистке. В результате этого экологическая обстановка является неудовлетворительной. Углубление и очистка русла реки Когыльник от ила, позволит обеспечить естественный сток воды и спад уровня грунтовых вод. Эти усилия приведут к значительному уменьшению случаев затопления жилых домов и земельных участков в городе Басарабяска. На протяжении города следует углубить русло реки протяженностью 5 км. |
| Целевая группа: | - Жители города, - публичные учреждения, - экономические агенты. |
| Основные действия: | - Подготовительный этап (обследование, проектирование, получение разрешений). - Уточнение окончательной сметы проекта. - Проведение тендера для выбора подрядчика и технического надзора. - Проведение работ по проекту (удаление донных отложений земснарядами/экскаваторами, очистка берегов). - Завершающий этап (утилизация мусора, благоустройство территории, мониторинг воды). |
| Ожидаемые результаты: | - Очищение русла реки Когыльник. - Благоустройство береговой зоны реки. - Возрождение биоресурсов реки и аквакультуры. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия г.Басарабяска |
| Факторы риска: | - Экологические угрозы (нарушение естественной экосистемы, гибель флоры/фауны, распространение патогенов при поднятии ила, поднятие токсичных донных отложений и вторичное загрязнение воды). - Разрушение устойчивости берегов и дна реки, компостирование естественных колодцев, нарушение уровня подземных вод. - Технические сложности (поломка оборудования, труднодоступные участки). - Неблагоприятные погодные условия. - Финансово-организационные риски, связанные с утилизацией загрязненных отложений. |
| Предполагаемый срок: | 2026-2030 |
| Предполагаемый бюджет: | 5 000,0 тыс. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (доноров, программ и фондов, спонсоров) |

| Номер проекта | Проект 33 |
| --- | --- |
| Название проекта: | Строительство детских / спортивных площадок в рамках программы партисипативного бюджетирования |
| Стратегическое направление: | Стратегическая цель 5. Развитие человеческого потенциала и повышение степени вовлеченности жителей города в социально-экономическое развитие населенного пункта |
| Специфическая задача: | Специфическая задача 5.1. Повышение потенциала человеческих ресурсов и расширение участия жителей города в общественной деятельности |
| Мера: | 5.1.1. Реализация механизма партисипативного бюджетирования при реализации проектов местного развития в городе |
| Цель проекта: | Активное вовлечение жителей г.Басарабяска в благоустройство городской среды, озеленение дворовых территорий, скверов и других публичных пространств стимулирование гражданской инициативы и совместной ответственности за развитие города. |
| Локация: | Микрорайоны города Басарабяска |
| Краткое описание проблемы на решение которой направлен проект: | Микрорайоны города крайне слабо оснащены детскими и спортивными площадками, что ограничивает возможности для досуга и отдыха, занятия физической культурой жителями города. |
| Целевая группа: | - Жители г.Басарабяска, проживающие по: ул.Трудовая (район Мезон); ул.Совхозная (район совхоз); ул.К. Маркса (район Центр); ул.Гоголя (район Флэмында); ул.Ленина (район Станции) |
| Основные действия: | - Определение приоритетов на год и объявление конкурса проектов. - Создание инициативных групп жителей города и разработка проектных инициатив. - Проведение конкурса проектов и отбор победителей - Подписание договоров с инициативными группами жителей города о внедрении проектов. - Реализация проектов - Ввод в эксплуатацию объектов |
| Ожидаемые результаты: | - Вовлечение граждан в процесс решения проблем местного сообщества. - Привлечение дополнительных средств (контрибуции) для внедрения проектов. - Благоустройство и улучшение инфраструктуры города. - Получение опыта командной работы жителями города при разработке и внедрении проектов. |
| Ответственные и партнёры: | Примэрия города, инициативные группы из числа жителей города, ОА |
| Факторы риска: | - Низкий уровень вовлечения жителей города, снижение доходов бюджета, что не позволит обеспечить финансирование в полном объеме |
| Предполагаемый срок: | Ежегодно по 2 проекта |
| Предполагаемый бюджет: | 1 млн. лей |
| Потенциальные источники финансирования проекта: | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства граждан города, спонсоров) |

Приложение № 3

Рабочая группа по стратегическому планированию

В соответствии с ст. 29 Закона РМ О местном публичном управлении №436 от 28.12.2006г. и ч. (1) ст. 4 Закона РМ Об административной децентрализации №435 от 28.12.2006г.,распоряжением примара  № 0202 от 13 октября 2025 года была создана рабочая группа по стратегическому планированию в целях разработки Стратегического плана социально-экономического развития г.Басарабяска на 2026-2030г.г. в составе:

1. Пушкарь Петр, примар – председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

2. Шевченко Елена, архитектор города

3. Шибанова Александра, специалист по молодежи и спорту

4. Арделяну Георгий, советник городского Совета

5. Лингурарь Евгения, советник городского Совета

6. Воронюк Раиса, председатель ОО «Женский клуб «Голубка»»

7.Иовчев Павел, председатель ОО Центр молодежных инициатив «FEED-BACK»

8. Иофчу Александр, член ОО Центр молодежных инициатив «FEED-BACK»

9. Дима Виктория, ОО «Femei, copii, vârstnici»

10. Радецкая Лидия, председатель общества ветеранов-железнодорожников

11.Крушка Василий, председатель общества ветеранов района Басарабяска

12. Кольцова Наталья, исполняющая обязанности директора  МРЦ «Феникс»

13.Казаченко Юлия, художественный руководитель Дома культуры

14.Флоря Ирина, исполняющая обязанности директора  детского сада «Солнышко»

15.Чобану Думитрица, исполняющая обязанности директора  детского сада   «Андриеш»

16. Сибова Виктория, исполняющая обязанности директор ясли-сада «Аленка»

17.Сухина Наталья, исполняющая обязанности директора детского сада «Антошка»

18. Додика Илья, сотрудник  районного отдела образования

19. Войтко Татьяна, жительница города

20. Крушка Валентина, воспитатель детского сада «Солнышко»

21. Добровольская Виктория, педагог, жительница города

22. Цынор Виктор, медиатор примэрии

23. Иванова Наталья, член ОО «Женский клуб «Голубка»

24. Чебан Феодосия, гражданский журналист

25.Янчева Светлана, исполняющая обязанности директора   городской библиотеки.